## 7.02.2014
Еженедельный отчет по реконструируемым объектам на отчетную дату
7.02.2014 г.
№ п/п | Дата начала и завершения ремонтно-реставрационных работ | Стоимость по контракту/ освоено(руб.) | Рабочие план/факт | Механизмы плане/факт | Состав объекта по проекту/выполнено | Выполнено за текущую неделю | Примечание
г. Енисейск
Дом Дементьева, ул. Диктатуры, 5, г. Енисейск, Красноярский край, ООО "Стройбыт 2000"
1 | 16.08.2013г. 15.10.2014г. | 48 100 000,00/ 22 926 957,16 | строители-14/14 сварщики 1/1 подсобные рабочие 5/5 электрики 2/2 | самосвал-1/1 фронтальный погрузчик-1/1 | Монтаж металлических балок перекрытия - 98% Устройство монолитного ж/б перекрытия - 98% Утепление чердачного перекрытия - 100% Устройство полов - 35% Устройство кровли - 90% Устройство наружных сетей электроснабжения - 90% Устройство кирпичной кладки - 98% Устройство штукатурных стен - 6% Устройство внутренних сетей эл. снабжения - 85% | Устройство кровельного покрытия Удаление старой штукатурки стен Электромонтажные работы Устройство каркасных перегородок Устройство полов Вывозка строительного мусора Штукатурка стен Монтаж внутренних сетей водопровода Уборка строительного мусора и снега
|  |  | Итого: 22/22 | Итого: 2/2
| Руководитель КГКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  |  | О.А. Михайленко
| Глава города Енисейска |  |  |  |  | И.Н. Антипов
| Директор ООО "Стройбыт 2000" |  |  |  |  | Д.Н. Марчук
Исполнитель: инженер КГКУ "УКС" Е.В. Шагеева
тел. 8(391)265-00-77

## 14.02.2014
Еженедельный отчет по реконструируемым объектам на отчетную дату
14.02.2014 г.
№ п/п | Дата начала и завершения ремонтно-реставрационных работ | Стоимость по контракту/ освоено(руб.) | Рабочие план/факт | Механизмы плане/факт | Состав объекта по проекту/выполнено | Выполнено за текущую неделю | Примечание
г. Енисейск
Дом Дементьева, ул. Диктатуры, 5, г. Енисейск, Красноярский край, ООО "Стройбыт 2000"
1 | 16.08.2013г. 15.10.2014г. | 48 100 000,00/ 22 926 957,16 | строители-14/14 сварщики 2/2 подсобные рабочие 5/5 электрики 2/2 | самосвал-1/1 фронтальный погрузчик-1/1 | Устройство перегородок из ГКЛ - 40% Устройство полов - 55% Устройство кровли - 95% Устройство наружных сетей электроснабжения - 90% Устройство штукатурных стен - 8% Устройство внутренних сетей эл. снабжения - 85% Устройство внутреннего водопровода - 40% | Устройство дверных кирпичных проёмов Электромонтажные работы Устройство каркасных перегородок Устройство полов Вывозка строительного мусора Штукатурка стен Монтаж внутренних сетей водопровода
|  |  | Итого: 23/23 | Итого: 2/2
| Руководитель КГКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  |  | О.А. Михайленко
| Глава города Енисейска |  |  |  |  | И.Н. Антипов
| Директор ООО "Стройбыт 2000" |  |  |  |  | Д.Н. Марчук
Исполнитель: инженер КГКУ "УКС" А.Л. Москалёв

## 21.02.2014
Еженедельный отчет по реконструируемым объектам на отчетную дату
21.02.2014 г.
№ п/п | Дата начала и завершения ремонтно-реставрационных работ | Стоимость по контракту/ освоено(руб.) | Рабочие план/факт | Механизмы плане/факт | Состав объекта по проекту/выполнено | Выполнено за текущую неделю | Примечание
г. Енисейск
Дом Дементьева, ул. Диктатуры, 5, г. Енисейск, Красноярский край, ООО "Стройбыт 2000"
1 | 16.08.2013г. 15.10.2014г. | 48 100 000,00/ 22 926 957,16 | строители-14/14 сварщики 2/2 подсобные рабочие 5/5 электрики 2/2 | самосвал-1/1 фронтальный погрузчик-1/1 | Устройство перегородок из ГКЛ - 70% Устройство полов - 85% Устройство кровли - 95% Устройство наружных сетей электроснабжения - 90% Устройство штукатурных стен - 10% Устройство внутренних сетей эл. снабжения - 85% Устройство внутреннего водопровода - 90% | Устройство дверных кирпичных проёмов Электромонтажные работы Устройство каркасных перегородок Устройство полов Вывозка строительного мусора Штукатурка стен Монтаж внутренних сетей водопровода
|  |  | Итого: 23/23 | Итого: 2/2
| Руководитель КГКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  |  | О.А. Михайленко
| Глава города Енисейска |  |  |  |  | И.Н. Антипов
| Директор ООО "Стройбыт 2000" |  |  |  |  | Д.Н. Марчук
Исполнитель: инженер КГКУ "УКС" А.Л. Москалёв

## 14.03.2014
Еженедельный отчет по реконструируемым объектам на отчетную дату
14.03.2014г.
№ п/п | Дата начала и завершения ремонтно-реставрационных работ | Стоимость по контракту/ освоено(руб.) | Рабочие план/факт | Механизмы плане/факт | Состав объекта по проекту/выполнено | Выполнено за текущую неделю | Примечание
г. Енисейск
Дом Дементьева, ул. Диктатуры, 5, г. Енисейск, Красноярский край, ООО "Стройбыт 2000"
1 | 16.08.2013г. 15.10.2014г. | 48 100 000,00/ 22 926 957,16 | строители-13/13 подсобные рабочие 3/3 электрики 2/2 | самосвал-1/1 фронтальный погрузчик-1/1 | Устройство перегородок из ГКЛ - 98% Устройство штукатурных стен - 45% Устройство внутренних сетей эл. снабжения - 85% Устройство внутреннего водопровода - 98% Устройство канализации -50% Устройство штукатурки потолков-25% | Устройство дверных кирпичных проёмов Электромонтажные работы Устройство каркасных перегородок Устройство штукатурки потолков Вывозка строительного мусора Штукатурка стен Монтаж внутренних сетей водопровода
|  |  | Итого: 18/18 | Итого: 2/2
| Руководитель КГКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  |  | О.А. Михайленко
| Глава города Енисейска |  |  |  |  | И.Н. Антипов
| Директор ООО "Стройбыт 2000" |  |  |  |  | Д.Н. Марчук
Исполнитель: инженер КГКУ "УКС" А.Л. Москалёв

## 21.03.2014.
Еженедельный отчет по реконструируемым объектам на отчетную дату
21.03.2014г.
№ п/п | Дата начала и завершения ремонтно-реставрационных работ | Стоимость по контракту/ освоено(руб.) | Рабочие план/факт | Механизмы плане/факт | Состав объекта по проекту/выполнено | Выполнено за текущую неделю | Примечание
г. Енисейск
Дом Дементьева, ул. Диктатуры, 5, г. Енисейск, Красноярский край, ООО "Стройбыт 2000"
1 | 16.08.2013г. 15.10.2014г. | 48 100 000,00/ 22 926 957,16 | строители-8/8 подсобные рабочие 3/3 электрики 2/2 | самосвал-1/1 фронтальный погрузчик-1/1 | Устройство перегородок из ГКЛ - 98% Устройство штукатурных стен - 45% Устройство внутренних сетей эл. снабжения - 85% Устройство внутреннего водопровода - 98% Устройство канализации -70% Устройство штукатурки потолков-50% | Устройство дверных кирпичных проёмов Электромонтажные работы Устройство каркасных перегородок Устройство штукатурки потолков Вывозка строительного мусора Штукатурка стен Монтаж внутренних сетей водопровода
|  |  | Итого: 13/13 | Итого: 2/2
| Руководитель КГКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  |  | О.А. Михайленко
| Глава города Енисейска |  |  |  |  | И.Н. Антипов
| Директор ООО "Стройбыт 2000" |  |  |  |  | Д.Н. Марчук
Исполнитель: инженер КГКУ "УКС" А.Л. Москалёв

## 28.03.2014
Еженедельный отчет по реконструируемым объектам на отчетную дату
04.04.2014г.
№ п/п | Дата начала и завершения ремонтно-реставрационных работ | Стоимость по контракту/ освоено(руб.) | Рабочие план/факт | Механизмы плане/факт | Состав объекта по проекту/выполнено | Выполнено за текущую неделю | Примечание
г. Енисейск
Дом Дементьева, ул. Диктатуры, 5, г. Енисейск, Красноярский край, ООО "Стройбыт 2000"
1 | 16.08.2013г. 15.10.2014г. | 48 100 000,00/ 23 401 605,87 | строители-8/8 подсобные рабочие 3/3 электрики 2/2 | самосвал-1/1 фронтальный погрузчик-1/1 | Устройство перегородок из ГКЛ - 98% Устройство штукатурных стен - 50% Устройство внутренних сетей эл. снабжения - 85% Устройство внутреннего водопровода - 98% Устройство канализации -70% Устройство штукатурки потолков-55% | Устройство дверных кирпичных проёмов Электромонтажные работы Устройство канализации Устройство штукатурки потолков Вывозка строительного мусора Штукатурка стен Монтаж внутренних сетей водопровода
|  |  | Итого: 13/13 | Итого: 2/2
| Руководитель КГКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  |  | О.А. Михайленко
| Глава города Енисейска |  |  |  |  | И.Н. Антипов
| Директор ООО "Стройбыт 2000" |  |  |  |  | Д.Н. Марчук
Исполнитель: инженер КГКУ "УКС" А.Л. Москалёв

## 04.04.2014
Еженедельный отчет по реконструируемым объектам на отчетную дату
04.04.2014г.
№ п/п | Дата начала и завершения ремонтно-реставрационных работ | Стоимость по контракту/ освоено(руб.) | Рабочие план/факт | Механизмы плане/факт | Состав объекта по проекту/выполнено | Выполнено за текущую неделю | Примечание
г. Енисейск
Дом Дементьева, ул. Диктатуры, 5, г. Енисейск, Красноярский край, ООО "Стройбыт 2000"
1 | 16.08.2013г. 15.10.2014г. | 48 100 000,00/ 23 401 605,87 | строители-8/8 подсобные рабочие 3/3 электрики 2/2 | самосвал-1/1 фронтальный погрузчик-1/1 | Устройство перегородок из ГКЛ - 98% Устройство штукатурных стен - 50% Устройство внутренних сетей эл. снабжения - 85% Устройство внутреннего водопровода - 98% Устройство канализации -70% Устройство штукатурки потолков-65% | Устройство дверных кирпичных проёмов Электромонтажные работы Устройство канализации Устройство штукатурки потолков Вывозка строительного мусора Штукатурка стен Штукатурка потолков Устройство кафельной плитки на стены
|  |  | Итого: 13/13 | Итого: 2/2
| Руководитель КГКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  |  | О.А. Михайленко
| Глава города Енисейска |  |  |  |  | И.Н. Антипов
| Директор ООО "Стройбыт 2000" |  |  |  |  | Д.Н. Марчук
Исполнитель: инженер КГКУ "УКС" А.Л. Москалёв