| Еженедельный отчет по реконструируемым объектам на отчетную дату |  |
| --- | --- |
| 08.11.2013 г. |  |
| № п/п | Дата начала и завершения ремонтно-реставрацион-ных работ | Стоимость по контракту/освоено (тыс.руб) | Рабочие план / факт | Механизмы план / факт | Состав объекта по проекту / выполнено | Выполнено за текущую неделю | Примечание |  |
| г. Енисейск |  |
| Дом Дементьева, ул. Диктатуры, 5, г. Енисейск, Красноярский край, ООО "Стройбыт 2000" (директор Марчук Дмитрий Николаевич) |  |
| 1 | 16.08.2013 г. 15.10.2014 г. | 48 100/0 | строители-15/17 сварщики-2/2 подсобные рабочие-8/7 | автокран-1/1 самосвал-1/1 бетоновоз-2/2 | Кирпичная кладка 2-х ризалитов 85% Кирпичная кладка стен террасы 40% Установка опалубки перекрытия над третьим этажом-90% Монтаж металлических балок перекрытия – 90% Устройство монолитного ж/б перекрытия над вторым этажом 205 м²-80% Устройство монолитного ж/б перекрытия над третьим этажом 88.9м²-70% Устройство монолитного ж/б перекрытия над первым этажом 118 м²-45% | Укладка бетона в перекрытие в осях А-Б/3-7 с отметки +3.310 Кирпичная кладка ризалитов в осях 6-7/В-Г и 1-2/В-Г Кирпичная кладка террасы в осях 2-6/В-Г Обратная засыпка теплотрассы. Устройство кровельного покрытия -10% Ремонт обрешётки -50% |  |  |
|  |  |  | Итого: 25/26 | Итого: 4/4 |  |  |  |  |

Руководитель КГКУ «Управление капитального строительства»                                                                            О.А. Михайленко

Глава города Енисейск                                                                                                                                                   И.Н. Антипов

Директор ООО «Стройбыт 2000»                                                                                                                                  Д.Н. Марчук