| Еженедельный отчет по реконструируемым объектам на отчетную дату |  |
| --- | --- |
| 22.11.2013 г. |  |
| № п/п | Дата начала и завершения ремонтно-реставрацион-ных работ | Стоимость по контракту/освоено (тыс.руб) | Рабочие план / факт | Механизмы план / факт | Состав объекта по проекту / выполнено | Выполнено за текущую неделю | Примечание |  |
| г. Енисейск |  |
| Дом Дементьева, ул. Диктатуры, 5, г. Енисейск, Красноярский край, ООО "Стройбыт 2000" (директор Марчук Дмитрий Николаевич) |  |
| 1 | 16.08.2013 г. 15.10.2014 г. | 48 100/ 280.293,15 | строители-15/15 сварщики-2/2 подсобные рабочие-8/8 | автокран-1/1 самосвал-1/1 бетоновоз-2/2 | Кирпичная кладка 2-х ризалитов 100% Кирпичная кладка стен террасы 90% Монтаж металлических балок перекрытия – 95% Устройство монолитного ж/б перекрытия над вторым этажом 100% Устройство монолитного ж/б перекрытия над подвалом 60% Устройство монолитного ж/б перекрытия над первым этажом 205 м²- 80% | Укладка бетона в перекрытие в осях А-Б/3-7 с отметки -0.290 Кирпичная кладка ризалитов в осях 6-7/В-Г и 1-2/В-Г 100% Кирпичная кладка террасы в осях 2-6/В-Г-90% Устройство кровельного покрытия -40% Ремонт обрешётки -90% |  |  |
|  |  |  | Итого: 25/25 | Итого: 4/4 |  |  |  |  |

Руководитель КГКУ «Управление капитального строительства»                                                                            О.А. Михайленко

Глава города Енисейск                                                                                                                                                   И.Н. Антипов

Директор ООО «Стройбыт 2000»                                                                                                                                  Д.Н. Марчук

Исполнитель: инженер КГКУ «УКС»  Е.В. Шагеева

тел. 8(391) 265-00-44