**Отчет о реализации**

**муниципальных программ города Енисейска**

**за 9 месяцев 2015 года**

 В соответствии со статьями 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации города от 30.10.2014 № 271-п был утвержден Перечень муниципальных программ города Енисейска на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы, приняты к реализации 10 муниципальных программ, в состав которых вошли 32 подпрограммы и 7 отдельных мероприятий.

 Муниципальные программы города разрабатывались в рамках целеполагания по отраслевому принципу.

 Согласно Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации, утв. постановлением администрации города от 06.08.2013 №243-п, ответственные исполнители муниципальных программ (главные распорядители средств бюджета города Енисейска), предоставили в отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли отчеты о реализации муниципальных программ за 9 месяцев текущего года.

 ***1*. *Муниципальная программа «Развитие системы образования города Енисейска» на 2014 – 2017 годы, утв. постановлением администрации города от 31.10.2014 №277-п, ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) – отдел образования администрации города Енисейска.***

 В состав муниципальной программы «Развитие системы образования города Енисейска» на 2014 – 2017 годы вошли 5 подпрограмм и 3 отдельных мероприятия, степень реализации которых в целом соответствует утверждёнными плану финансирования программных мероприятий.

 Значения целевых показателей подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования достигнуты и превышают запланированные значения, так показатель «обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях» по состоянию на отчетный период составляет 1063 места, запланированный показатель составляет 898 мест. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях объясняется тем, что с 01.07.2014 года ведомственный детский сад № 9 «Звездочка» на 185 мест переведен в статус муниципального дошкольного образовательного учреждения. Также при комплектовании детских садов на 01.09.2014 г. была проведена повторная корректировка нормативного количества мест в учреждениях с целью приведения в соответствие площадей игровых групп и приемных, туалетов и умывальных комнат, спален.

 Значения целевых показателей подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования» достигнуты. Показатель «доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников» составляет 0,8 % (запланированное значение 1,3 %), 1 выпускник, допущенный к сдаче выпускных экзаменов, не прошел итоговую аттестацию.

 Значение целевого показателя «доля детей в возрасте 5 -18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования» на отчетный период составляет 69,9 %, что превышает запланированное значение показателя 52,1%. Этот факт связан с особенностями комплектования образовательных учреждений дополнительного образования, итоговые показатели комплектования учреждений определяются на 01.01. текущего года.

 Показатели подпрограмм «Реализация муниципальной образовательной политики межшкольным учебным комбинатом», «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» мероприятий «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи», «Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска» соответствуют запланированным значениям показателей этих подпрограмм и мероприятий.

 Планируемые значения показателей, определяющих качество и объем муниципальных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями города, по состоянию на отчетный период достигнуты.

 2. Муниципальная программа «Развитие культуры города Енисейска» на 2014 -2017 годы, утв. постановлением администрации города от 31.10.2014 №290-п, ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города.

 На реализацию мероприятий Программы в 2015 году было запланировано 73 454,2 тыс. руб., из них освоено за 9 месяцев – 56 748,5 тыс. руб.

 В состав муниципальной программы «Развитие культуры города Енисейска» вошли 6 подпрограмм.

 Подпрограмма 1 «Культурное наследие» включает 3 мероприятия, на реализацию которых в 2015 году было направлено 18 509,3 рублей за счет средств местного бюджета, из них освоено за 9 месяцев – 11 746,6 тыс. руб.

 Реализация мероприятий подпрограммы в 2015 году позволила:

 Сохранить высокий процент доли экспонируемых музейных предметов от основного музейного фонда – 4,4 % за 9 месяцев (плановое годовое значение показателя - 5,0%) несмотря на проведение в здании МБУК «ЕКМ» ремонтно-реставрационных работ, позволяет организация и проведение мероприятий (выставок) во внестационарном режиме и удаленно, через сеть «Интернет».

 Активное проведение мероприятий по привлечению читателей позволило выполнить запланированные на 9 месяцев целевые показатели: по объему фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска – 179 885 экз. (плановое значение показателя за 9 мес. – 170 000 экз.), по количеству пользователей библиотек – 9 530 чел. (плановое значение за 9 мес. – 9 070 чел.).

 За 9 месяцев 2015 года в фонды библиотек отрасли «культура» приобретено 765 экз. на бумажных и иных носителях (план – 1 600 экз.), так как поступление максимального количества новых изданий ожидается в 4 квартале.

 Также в рамках данной подпрограммы были предусмотрены средства на функционирование учреждений музейного и библиотечного типа, деятельность которых направлена на библиотечное и культурно-историческое информирование населения.

 Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» включает 4 мероприятия, на реализацию которых в 2015 году было предусмотрено 17 603,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, из них освоено за 9 месяцев – 12 663,0 тыс. руб.

 Всего за 9 месяцев 2015 год учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска было организовано и проведено 930 мероприятий, в том числе 9 общегородских, которые посетило не менее 108 000 жителей и гостей города Енисейска.

 В рамках подпрограммы «Искусство и народное творчество» были выделены денежные средства на функционирование учреждений клубного типа, деятельность которых направлена на создание условий для организации досуга населения, творческой самореализации.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и другие мероприятия» включает 7 мероприятий, на реализацию которых было предусмотрено 37 341,7 руб., из них освоено за 9 месяцев – 32 338,9 тыс.руб.

 Повышение квалификации за 9 месяцев 2015 года прошли 41 чел. (план на 2015 год – 30 чел.), высокое значение показателя стало возможным в связи организацией бесплатных обучающих семинаров на территории города Енисейска, также специалисты отрасли посещали на платной и бесплатной основе семинары за пределами города Енисейска.

 В рамках подпрограммы было выделено финансирование на функционирование отдела культуры, спорта и молодежных проектов администрации г. Енисейска; МКУК «Организационно-методический центр»; МКУК «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения культуры, образовательные учреждения в области культуры, спорта и молодежной политики города Енисейска», деятельность которых направлена на координацию учреждений культуры, оказание им организационно-методической, счетно-экономической помощи, а также на функционирование учреждений дополнительного образования детей в области культуры г. Енисейска (МБУ ДО «ДХШ», МБОУ ДОД «ХШ», МБУ ДО «ДМШ»), деятельность которых направлена на создание условий обеспечения детей г. Енисейска дополнительным образованием художественно-эстетической направленности, а также предпрофессиональным образованием в области культуры, всего 676 учащихся на начало учебного года (план - 646), количество учащихся увеличилось в связи с полным укомплектованием 1 классов.

 Подпрограмма «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» включает 5 мероприятий, на реализацию которых было предусмотрено 116 127,7 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета.

 Реализация мероприятий позволила достичь плановых значений показателей:

 увеличить туристический поток в городе Енисейске – на 24 000 чел за 9 месяцев 2015 года;

 количество проинформированных лиц о туристско-рекреационных возможностях и услугах на территории города Енисейска и Енисейского района – 35 000 человек за 9 месяцев;

 количество посетителей событийных мероприятий в городе Енисейске и Енисейском районе – 18 500 человек за 9 месяцев (в связи с плохими погодными условиями)

 Подпрограмма «Развитие архивного дела в городе Енисейске» включает 1 мероприятие, на реализацию которого в 2015 году было направлено 3 199,9 тыс. руб., в том числе 329,9 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета, 2 870,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

 Реализация мероприятий позволила достичь плановых значений показателей:

объем фонда принятых и закартонированных дел (документов), всего – 19 915 ед.;

увеличение количества оцифрованных архивных документов - 2000 ед.;

количество пользователей МКУ «Архив города Енисейска» - 750 чел.;

количество выданных документов МКУ «Архив города Енисейска» - 6 250 ед.

 Подпрограмма «Августовская ярмарка» включает 1 мероприятие, на реализацию которого в 2015 году было выделено 550,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

 В рамках данной подпрограммы денежные средства были заложены на функционирование МБУ «Дирекция Августовской ярмарки», деятельность которого была направлена на формирование позитивного образа города Енисейска для привлечения внешних и внутренних инвестиций в развитие инфраструктуры и событийного туризма в городе через организацию брендовых мероприятий на территории города (Августовская ярмарка, Пасхальная ярмарка).

 3. Муниципальная программа «Система социальной защиты ***населения города Енисейска» на 2014 -2017 годы, утв. постановлением администрации города от 31.10.2014 №286 -п, ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - управление социальной защиты населения города Енисейска.***

 Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

 Основные направления Программы на 2014 - 2017 годы сформированы с учетом параметров социально-экономического развития города и предусматривают:

 повышение качества и доступности предоставления социальных услуг;

 своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению.

 Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения.

 Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный принцип, предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной или электронной форме в органы социальной защиты населения.

 На 01.09.2015 по данным социального паспорта численность лиц, имеющих право на МСП-5320 человек, среди них:

 1716 ветеранов труда;

 2350 ветерана труда края;

 312 реабилитированных;

 245 дети погибших защитников Отечества

 1057 семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума.

 Как и в 2014 году, преобладающим в настоящее время является категориальный подход предоставления мер социальной поддержки, так с 01.01.2015 года внесены изменения по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, теперь выплата назначается многодетным семьям, семьям студентов-очников и семьям одиноких матерей с учетом их доходов.

 Социальная поддержка, с учетом особенностей контингентов получателей, осуществляется в разнообразных формах:

в денежной форме - в виде назначения ежегодных, ежемесячных и разовых денежных выплат, краевого материнского (семейного) капитала, социальных доплат к пенсиям, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационных и единовременных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи в денежной форме и др.;

 в форме услуг - организация отдыха и оздоровления детей; предоставление услуг социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми.

 Не менее важным направлением социальной поддержки граждан является социальное обслуживание, характеризующееся расширением спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации – гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющих детей и др.

 В городе действует МБУ КЦСОН, состоящий из 4 отделений:

 -отделение социального обслуживания на дому

 -отделение срочного социального обслуживания

 -отделение социальной помощи семье и детям

 -социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов

 Ежегодно услугами МБУ КЦСОН пользуется около 3900 граждан.

 В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, проводится системная работа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания населения и сокращению очерёдности на получение услуг социального обслуживания населения; решение кадровых проблем.

 Таким образом, реализация всех мероприятий Программы позволит УСЗН г. Енисейска и МБУ КЦСОН города своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на них обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.

 Основными целями Программы являются:

 1. Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению;

 2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

 Для достижения полного и своевременного исполнения переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению необходимо решение следующих задач:

 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам.

 Этой задаче соответствует подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности» реализует 2 целевых показателя:

- доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право, составляет 31,98% , что на 12,82% ниже планируемого показателя по году, так как показатель ориентирован на годовое исполнение.

 - удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в городе составляет 22,3%, , что соответствует плану. Все обратившиеся в МБУ КЦСОН инвалиды получили услуги по реализации индивидуальных программ.

 Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» воплощает целевой показатель – удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории города и имеющих право на их получение равен 99,3%. Всем гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки и обратившимся за их получением в установленном порядке, меры социальной поддержки назначены.

 Задача 2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей реализуется подпрограммой 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей», ей соответствуют показатели результативности:

 - удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на них право. За 2015 год мерами социальной поддержки воспользовались все семьи, имеющие на это право.

 - доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в городе за 2015 год исполнен в полном объеме, вся оздоровительная компания проводится в весенне-летний период.

 Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию (цель 2) реализуется и через выполнение задачи по обеспечению потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

 Характеризуется показателями результативности:

 – доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, выполняется на 100 %. Все граждане, обратившиеся за услугами в учреждения социального обслуживания, их получают.

 - удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории города равен 89%, что соответствует 9 месяцам исполнения показателя, по итогу года ожидается достижение 100 %.

 - охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) составляет 17%.

 - удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году равен 0.

 - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения определяется декадой качества по итогам работы за год в 4 квартале.

 Цель 2 реализуется также через задачу по созданию условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города. Показатели результативности:

 - уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края -68,8%, соответствует 9 месяцам 2015 года.

 - уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки определяется по итогам года. За 9 месяцев 2015 обоснованных жалоб на качество предоставления услуг не поступало;

 - удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году определяется по итогам года. За 9 месяцев 2015 жалоб на качество предоставления услуг не поступало.

 Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:

  выполнить обязательства государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан;

  создать условия для снижения бедности среди получателей мер социальной поддержки за счет адресного принципа ее предоставления;

  создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных ценностей;

  обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;

  внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления социальных услуг.

 Таким образом, реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом обеспечить достижение целей Программы, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в городе.

 ***4***. ***Муниципальная программа «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» на 2014 -2017 годы, утв. постановлением администрации города от 31.10.2014 №274-п, ответственный исполнитель – МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска», главный распорядитель бюджетных средств - администрация города Енисейска***.

 Цель муниципальной программы - повышение комфортности проживания жителей города Енисейска за счет развития и модернизации городского коммунального комплекса.

 Исходя из поставленной цели, в структуру программы были включены 5 подпрограмм:

 - «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства»;

 - «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»;

 - «Обеспечение функционирования объектов благоустройства»;

 - «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы»;

 - «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения».

 В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» за 9 месяцев 2015 года было освоено бюджетных средств в размере 86 854 945,91 рублей.

 **В рамках подпрограммы 1** «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства» были освоены денежные средства на капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Пушкина- 550,0 м Данные мероприятия позволили сократить аварийность и потери в инженерных сетях. Проведена обязательная ежегодная актуализация схемы теплоснабжения г.Енисейска.

 **В рамках подпрограммы 2** «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта» была отремонтирована дорога общего пользования местного значения по ул.Куйбышева -0,333 км, а так же отремонтированы тротуары по ул.Ленина, ул.Бабкина,ул. Кирова -433,5 м Установлены 8 дорожных знаков 1,23 «Дети» на пленке алмазного типа. Дорожные знаки были установлены вблизи детских учреждений МБДОУ №4 «Улыбка» и МБОУ СОШ №2.

 **В рамках подпрограммы 3** «Обеспечение функционирования объектов благоустройства» были освоены денежные средства на реализацию проекта по благоустройству территории «Жители за чистоту и благоустройство». В результате полученного гранта был оборудован детский оздоровительно-спортивный комплекс «Улыбка» по адресу ул.Ленина,6-8. У здания поликлиники по адресу ул.Ульяны Громовой,17/1 были произведены мероприятия по устройству асфальтированной пешеходной дорожки. В рамках данной подпрограммы была проведена организация водоотвода по ул.Молокова,ул.40 лет Октября, ул.Р-Крестьянская.

 **В рамках подпрограммы 4** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы» показатели соответствуют запланированным целевым значениям.

 **В рамках подпрограммы 5** «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственного учреждения» МБУ «Хозяйственная группа города Енисейск» были предоставлены муниципальные услуги в установленных объемах, запланированные целевые показатели были достигнуты.

 **В рамках мероприятия 1** «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» объем целевого показателя не достигнут в связи с тем, что лимит предусмотрен до 31.12.2015года.

 Расходы, предусмотренные на реализацию мероприятия 2 «Возмещение убытков по содержанию бани» были перераспределены на другие цели.

 **Мероприятие 3** «Взносы в Фонд по капитальному ремонту» – показатель не достиг планового объема в связи отсутствием финансирования из местного бюджета данного мероприятия.

 В рамках мероприятия 4 «Изготовление сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства» была изготовлена сметная документация на проведение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения.

 ***5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Енисейске» на 2014 -2017 годы, утв. постановлением администрации города от 31.10.2014 №288 -п, ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города.***

 Исходя из поставленных целей, в структуру программы были включены 3 подпрограммы:

 - «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске»

 - «Развитие молодежной политики города Енисейска»

 - «Обеспечение жильем молодых семей».

 Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске».

 Одно из направлений поддерживаемых и развиваемых городской властью, это физическая культура и спорт. С 1957 года осуществляет деятельность по организации массовой физической культуры и спорта детско-юношеская спортивная школа. Количество занимающихся в детско-юношеской спортивной школе в 2015 году составило – 648 человек (уменьшение численности на 0,9 % к 2014 году – уволились 2 тренера, 1 тренер вышел на пенсию).

 В 2015 году учебные группы профилировались по следующим направлениям:

- вольная борьба, - греко-римская борьба; - лыжные гонки;- тяжелая атлетика;- футбол;

- баскетбол.

 Учебно-тренировочную деятельность осуществляют 16 тренеров-преподавателей по видам спорта.

 В 2015 году спортсмены ДЮСШ приняли участие в 39 спортивных мероприятиях, в которых более 40 воспитанников школы стали победителями и заняли призовые места.

 - Краевой турнир по вольной борьбе;

 - Первенство Красноярского края среди юношей по тяжелой атлетике;

 - Первенство Красноярского края по греко- римской борьбе;

 -Региональный турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти Г.П.Федотова;

 - Лично-командное Первенство Красноярского края по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза И.Н.Арсеньева;

 - Первенство Красноярского края по баскетболу среди юношей г. Зеленогорск

 - г.Анапа первенство России по тяжелой атлетике среди школьников

 - Первенство Красноярского края по вольной борьбе среди юношей 1998г.р.

 - г.Красноярск Первенство МБОУ «СДЮСШОР» по тяжелой атлетике

 - г.Енисейск краевой турнир памяти Белинского Е.С. по греко – римской борьбе

 - г.Железногорск Чемпионат Красноярского края по тяжелой атлетике

 - первенство Красноярского края по греко-римской борьбе среди юниоров

 На территории города функционируют 25 плоскостных спортивных сооружений всех форм собственности, 19 спортивных залов. Всего в нашем городе работают 6 клубов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства и учебы в разных микрорайонах города («Старт» (при ГДК), «Богатырь» (при МАУ ЦРФКиС г.Енисейска), «Атлетика» (по ул. Промышленная), «Сибирячок» (при Молодежном центре), «Беркут» (при Молодежном центре ), «Енисей» (при МАУ ЦРФКиС г.Енисейска). Количество детей в клубах составляет более 500 человек.

 В 2015 году численность, занимающихся физкультурой и спортом составила более 4700 человек (27.5 % ., рост произошел за счет увеличения занятий в коллективах, организациях всеми формами физкультурной направленности: занятия в тренажерных залах, увеличение видов в городской спартакиаде и др.).

 В городе проводится более 50 спортивных мероприятий в том числе: - два краевых турнира по греко-римской борьбе памяти Г.П.Федотова и памяти Героя Советского союза Е.С.Белинского, краевой турнир по вольной борьбе «Жемчужина Енисея», зональные турниры по баскетболу среди девушек и юношей и др., зональные турниры среди муниципальных и государственных служащих северной зоны, отборочные соревнования среди глав муниципальных образований северной группы. Проводится спартакиада трудовых коллективов по 12 видам спорта, спартакиада среди общеобразовательных школ, детских садов, среди детей посещающих летние площадки, спартакиада среди допризывной молодежи и др. Проводится ежегодный турнир по мини-футболу среди Дворовых команд на приз «Кожаный мяч», спортивные мероприятия в честь Дня молодежи, Дня физкультурника и др. В зимнее время работают ледовые площадки, на стадионе «Труд» работает прокат коньков и лыж. Проводятся массовые спортивные акции: «Лыжня России», «Кросс наций», легкоатлетическая эстафета по улицам города и др.

 Команда города Енисейска постоянно принимает участие в зимней и летней Спартакиаде среди городов Красноярского края, Краевой Спартакиаде среди ветеранов спорта.

 В перечень строек и объектов на 2015 год и плановый период 2016-17 г. включен объект «Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г. Енисейск Красноярского края.

 на 2015 г. – 25 млн. руб.

 на 2016г. – 100 мл. руб.

 на 2017 г.– 99 мл. руб.

 Приняли участие в конкурсе в 2015 году на предоставление субсидии бюджету города Енисейска на модернизацию и укрепление материально-технической базы по государственной программе Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2016 годы» по реконструкции стадиона «Труд», где была выделена субсидия на сумму 2750,0 тыс. руб.

 Реализация за 9 месяцев 2015 году мероприятий подпрограммы 2 «Развитие молодежной политики города Енисейска».

 По прежнему активную жизненную позицию занимают подростки и молодежь города Енисейска. Так на территории города в очередной раз прошел краевой проект «Новый фарватер», который собрал в нашем замечательном городе творческую и интеллектуальную молодежь со всей северной зоны Красноярского края. По итогам работы Фарватера команда города заняла III место и заслужила слова благодарности от руководителей проекта за высокую степень организации мероприятий. Не осталось забытым и такое направление как гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Так было принято участие в ежегодной российской акции «Бессмертный полк», где количество участников составило более 240 человек, в краевых акциях «Георгиевская ленточка», «Сибирский хоровод», краевом военно-патриотическом фестивале «Сибирский щит» (II общекомандное место). Мероприятия показали, как много неравнодушных к истории края, ВОВ и ее ветеранам среди жителей г. Енисейска. Укреплять тело и дух, напомнить о долге каждого мужчины перед Родиной были призваны, уже ставшие традиционными, военно-патриотическая игра «Марш-бросок», соревнованья по военно-прикладному двоеборью, День призывника. У особо подвижных патриотов была возможность выплеснуть энергию в серии турниров по пейнтболу. Проводить турниры позволило возведение пейнтбольной площадки «Енисейская застава», причем силами самой молодежи.

 В 2015 году молодежи города удалось выиграть 2 проекта у РосМолодежи, 2 проекта в КМФ, 3 проектов в Социальном партнерстве во имя развития, 1 проект у Фонда Прохорова на общую сумму 790 000, 0 тыс. руб. Все эти проекты были направлены на развитие творческого потенциала молодежи, профилактику негативных явлений в молодежной среде и развитие здорового образа жизни.

Содействовать активной деятельности молодежи призваны были такие мероприятия как «Звуковая Атака 2014» (вторая по счету и заметно расширившая, как количественный, так и качественный состав участников), День Молодежи, реализация проектов «Кинолужайка», «Буккросинг», работа коворкинг -зоны «Точка доступа». Дополнительный импульс получило такое направление, как популяризация здорового образа жизни – велопробег Енисейск-оз. Монастырское - Енисейск, проведение массовых зарядок в микрорайонах города.

Налаживание работы с активистами города, общественными организациями позволило воплотить в жизнь такие проекты как «Выездной казачий лагерь». Одним из важных направлений работы молодежной политики является временное трудоустройство несовершеннолетних граждан. Так за период с февраля по сентябрь 2015 г. было трудоустроено подростков в кол-ве 199 чел., соответственно отработало:

- трудовой отряд « Забота» – 113 подростков;

- трудовой отряд старшеклассников - 86 подростков и были созданы 3 рабочих места для взрослых

 В 2015 году в сфере молодежной политике г. Енисейск был определен экспериментальной площадкой по Флагманской программе «Моя территория», программа направлена на реализацию проектов молодых людей, направленных на благоустройство территорий, через создание или улучшение объектов общего постоянного пользования, создания креативных арт-объектов, также решена задача о воплощении в жизнь проектов на инновационные темы.

 ***6. Муниципальная программа «Учет и инвентаризация муниципального имущества города Енисейска» на 2014 -2017 годы, утв. постановлением администрации города от 31.10.2014 №282-п, ответственный исполнитель – отдел по вопросам имущественных отношений администрации города, главный распорядитель бюджетных средств – администрация города Енисейска.***

 Основная цель программы - обеспечение рационального использования и эффективного распоряжения и управления объектами муниципальной собственности города Енисейска.

 Задачи программы - формирование объектов недвижимости, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

 Для решения поставленных задач необходимо иметь объективные и точные сведения об объектах муниципального имущества, то есть правоустанавливающие и право подтверждающие документы, а также проведение рыночной оценки имущества.

 Планируемые мероприятия программы:

- изготовлению технической документации на объекты недвижимости в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- проведение независимой оценки стоимости на объекты недвижимости муниципальной собственности.

Целевые показатели и показателями результативности программы:

 формирование и постановка на кадастровый учет - объектов недвижимости муниципального имущества, в том числе земельных участков под многоэтажными жилыми домами и земельных участков для продажи через аукцион.

В 2015 году на реализацию мероприятий муниципальной программы выделено 1 000,0 тыс. руб., за 9 месяцев текущего года деньги не освоены, планируется освоение денежных средств в 4-м квартале 2015года.

На мероприятие 1: Изготовление технической документации на объекты недвижимости, в соответствии с требованиями действующего законодательства запланировано 860,0 тыс. руб. (освоение – 0%);

На мероприятие 2: Проведение независимой оценки стоимости на объекты недвижимости муниципальной собственности запланировано 140,0 тыс. руб. (освоено – 0%).

 За отчетный период произведена независимая оценка стоимости 21 объекта (план на 2015г. – 26 объектов), эффективность реализации мероприятия составила 80,8% по данному целевому показателю.

 ***7. Муниципальная программа «Развитие строительства на территории города Енисейска» на 2014 -2017 годы, утв. постановлением администрации города от 31.10.2014 №289 -п, ответственный исполнитель – отдел строительства и архитектуры администрации города, главный распорядитель бюджетных средств – администрация города Енисейска.***

 Цель муниципальной программы - создание условий для развития градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Енисейск, обеспечение населения города доступным и комфортным жильем.

 Исходя из поставленной цели, в структуру муниципальной программы были включены 3 подпрограммы:

 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска»;

 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске»;

 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

 В 2015 году в рамках подпрограммы 1 «О территориальном планировании,

градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Енисейска» программы «Развитие строительства на территории города Енисейска на 2015-2017 годы» (далее-программы), планировались к разработке следующие проекты:

 - проект внесения изменений в Генеральный план г. Енисейска – 1 ед.

 -проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города

Енисейска – 1 ед.

 Закупку методом запроса котировок на разработку данных проектов планируется осуществить в ноябре 2015 г.

 В 2014 г. муниципальной программой был запланирован Проект планировки и межевания территории микрорайона «Южный-2» г. Енисейска. За 2014 год данный проект не разработан.

 В октябре 2015 г. проведен открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания территории микрорайона «Южный-2» г. Енисейска. В настоящее время идет процедура заключения контракта. Срок окончания разработки проекта – 20.12.2015 г.

 В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска» с 2014 года строятся объекты:

 - 60-ти квартирный жилой дом по ул. Ленина, 4,

 - два 14-ти квартирных дома по ул. Доброва, 49 Б корп.1, корп.2.

Достижение планируемых муниципальной программой целевых показателей:

 - введенная площадь жилых помещений – 3 299 кв.м.,

 - количество переселенных жителей – 187 человек,

 - количество расселенных помещений в аварийных домах – 83 квартир,

 - расселяемая площадь аварийных домов – 3 301,1 кв. м.

планируется достичь после ввода в эксплуатацию данных объектов, срок ввода – 01.12.2015 года

 Что касается целевого показателя: «- количество снесенных аварийных домов – 15 штук», то его значение планируется достигнуть в результате окончания сноса аварийных домов в I квартале 2016 года.

 Закупку методом запроса котировок на подготовку справок о техническом состоянии объекта с процентом износа планируется осуществить в ноябре 2015 г.

 В 2015 году в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие строительства на территории города Енисейска на 2015-2017 годы» значение целевого показателя за 9 месяцев 2015 год а –75 %.

 ***8. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2014 -2016 годы, утв. постановлением администрации города от 31.10.2013 №325-п, ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - финансовое управление администрации города.***

 Цель муниципальной программы - обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

 Исходя из поставленной цели, в структуру муниципальной программы были включены 2 подпрограммы:

 - Управление муниципальным долгом города Енисейска;

 - Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

 Источником финансирования мероприятий является местный бюджет города Енисейска.

 На 2014 год были запланированы средства в размере 14 085 769,24 руб., исполнение за 12 месяцев составляет 13 997 111,79 руб. или 99,37 %, в том числе по подпрограммам.

 Значения целевых показателей по мероприятиям программы в целом достигнуты.

 ***9. Муниципальная программа «Развитие информационного пространства на территории города Енисейска» на 2014-2017 годы, утв. постановлением администрации города от 31.10.2014 №285-п, ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) -*** ***отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации города.***

 Цель программы - обеспечение информационной открытости и доступности с учетом актуальных потребностей гражданского общества, реализация государственных и общественных интересов в сфере информирования населения.

 Исходя из поставленной цели, в структуру муниципальной программы были включена подпрограмма «Информационное обеспечение территории города Енисейска».

 По результатам реализации мероприятий программы были достигнуты следующие целевые показатели:

 - сохранение объема публикации документов, постановлений, решений и т.п. администрации города - 100% ;

 - сохранение объема публикации документов, постановлений, решений и т.п. администрации города – 100%;

 - сохранение объема публикации документов, постановлений, решений и т.п. городского Совета депутатов – 100%;

 - сохранение объема публикации документов и материалов подведомственных учреждений – 100%;

 - расширение информационных рамок в освещении жизни города в СМИ и на сайте города – 100%;

 - повышение качества информирования населения через газету, радио, сайт города и бегущую строку – 100%;

 - сохранение минут ретрансляций радионовостей – увеличилось более чем в 4 раза (изменились условия договора, позволяющие увеличить время эфира);

 - увеличение количества льготных подписчиков – данный показатель не достиг планового значения, так как отсутствуют заявки на льготную подписку со стороны подписчиков- льготной категории граждан;

 - увеличение количества платных подписчиков – 124%;

 - увеличение объема тиража – данный показатель не изменился;

 - увеличение количества распространяемых экземпляров по сети магазинов – 100%.

 ***10. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска» на 2014-2017 годы, утв. постановлением администрации города от 30.10.2014 №270-п, ответственный исполнитель – отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города, главный распорядитель бюджетных средств - администрации города.***

 Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска; создание условий для включения социально-ориентированных некоммерческих организаций в процессы социально-экономического и общественно-политического развития города Енисейска.

 Исходя из поставленной цели, в структуру муниципальной программы были включены 2 подпрограммы:

 Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска

 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска.

 В рамках реализации мероприятий муниципальной программы планируется достижение следующих целевых показателей:

 - увеличение количества созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку (ежегодно);

 - увеличение количества созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы;

 - увеличение количества сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы;

 - увеличение объема привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы;

 - увеличение количества поддержанных проектов от некоммерческих организаций;

 - увеличение количества поддержанных некоммерческих организаций.

 Значения целевых показателей по мероприятиям программы за отчетный период не достигнуты, так как исходя из механизма реализации муниципальной программы, финансирование мероприятий запланировано за счет средств краевого (федерального) бюджетов (субсидии), которые поступят в местный бюджет в 4-ом квартале текущего года, после проведения конкурсных процедур программ на краевом уровне.