## Лист1
Приложение 2
к Соглашению о мерах по повышению эффективности использованиябюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от 15.01.2015 № 2025/12-15
Таблица 2
Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики город Енисейск города Енисейска
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2015 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.01.2016 (где предполагается) | Информация о проделанной работе на 01.01.2016
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
1.1. | Совершенствование администрирования доходов городского бюджета
1.1.1. | Работа с главными администраторами доходов городского бюджета
1.1.1.1. | Проведение работы с администраторами доходов бюджета города по уточнению платежей, отнесенных Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю на невыясненные поступления и зачисление их в доход бюджета города | Финансовое управление администрации города; Отдел по вопросам имущественных отношений администрации города | на постоянной основе | тыс.руб. | 1000 | 1274.3
1.1.1.2. | Предоставление главными администраторами доходов городского бюджета ежеквартальной информации об исполнении администрируемых доходов | главные администраторы доходов | 10 число месяца, следующего за отчетным кварталом |  |  |  | Отчеты предоставлены
1.2. | Управление муниципальной собственностью
1.2.1. | Повышение эффективности использования муниципального имущества
1.2.1.1. | Сверка взаиморасчетов. Обращение в суд по взысканию задолженности. | Отдел по вопросам имущественных отношений администрации города | в течение года | тыс.руб. | 100 | 331.3
1.2.1.2. | Осуществление выездных и документальных проверок использования имущества. | Отдел по вопросам имущественных отношений администрации города | в течение года |  |  |  | Проведена инвентаризация во всех государственных учреждениях города Енисейска. На основании выявленных результатов имущество передано в оперативное управление в установленом законом порядке. Проведена инвентаризация жилищного фонда г. Енисейска на основании выписок из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним выданных Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии. На основании Распоряжения администрации города от 03.12.2015 №1605-р проводится инвентаризация дорожных знаков на дорогах местного значения.
1.2.1.3. | Проведение инвентаризации имущества и анализ фактического использования имущества. | Отдел по вопросам имущественных отношений администрации города | в течение года
1.2.1.4. | Изъятие в казну города излишнего имущества, имущества, неиспользуемого либо используемого не в соответствии с основными целями деятельности муниципальных учреждений | Отдел по вопросам имущественных отношений администрации города | в течение года
1.2.1.5. | Принятие решений о дальнейшем использовании изъятого в казну города имушества: - передача в аренду - продажа - передача в оперативное управление учреждениям (органам местного самоуправления), имеющим потребность в соответствующем имуществе | Отдел по вопросам имущественных отношений администрации города | в течение года
1.2.1.6. | Продолжить работу по изменению действующих ставок платы за наем жилья по договорам социального найма и договорам найма в жилых помещениях муниципального жилого фонда | Отдел по вопросам имущественных отношений администрации города | 2015-07-01 | тыс.руб. | 2000 | 1242.3 | Постановлением администрации города Енисейска от 05.03.2015 №29-п "О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска №427/1-п от 01.08.2005 "Об оплате жилья и коммунальных услуг в г.Енисейске" увеличины ставки платы за пользование жилым помещением (плата за наем) по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда г.Енисейска в месяц
1.3. | Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета города
1.3.1. | Работа по легализации заработной платы
1.3.1.1. | Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку в 2014 году за счет бюджетных средств и заключивших Соглашение с администрацией города о выполнении социальных обязательств, в т.ч. созданию новых рабочих мест и установлению уровня заработной платы не ниже прожиточного по территории. | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города | 1 квартал 2015 года | количество созданных новых рабочих мест количество сохраненных рабочих мест | 11/40 | 12/41 | В 2014 году с предпринимателями - получателями бюджетных средств в рамках программных мероприятий муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска" были заключены Соглашения об обеспечении в период 2014 -2017 годы реализацию запланированных финансово-экономических показателей деятельности со стороны получателей средств бюджета. Согласно предоставленным документам все принятые обязательства со стороны предпринимателей по созданию и сохранению рабочих мест были выполнены.
1.3.1.2. | Мониторинг ситуации по снижению неформальной занятости, легализации "серой" заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города | в течение года | количество выявленных работников, с которыми не заключены трудовые договоры | 15 | 16 | За отчетный период проведена аналитическая работа по выявлению неформальной занятости по двум целевым группам граждан: работники, за которых работодатели не производят перечисление страховых взносов в ПФР (информацию о «нулевой» отчетности за 3 кв. 2015 год предоставил УПФ РФ в г. Енисейске) и проверка хозяйственной деятельности организаций, относящихся к субъектам малого предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку за период 2009 – 2014 годы, эффективной мерой по выявлению фактов неформальной занятости явилась совместная с членами Координационного Совета по развитию малого предпринимательства, проверка фактической деятельности субъектов предпринимательства, получивших государственную поддержку (субсидию) за период 2009 -2014 годы. Рабочей группой по координации деятельности и осуществления мониторинга ситуации по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды за отчетный период 2015 г. выявлено 16 работников, с которыми не были заключены трудовые договоры. Указанное количество « неформально занятых» лиц выявлено в результате анализа информации, поступившей от Управления социальной защиты населения, Центра занятости населения г. Енисейска, Пенсионного фонда, налоговой инспекции. Эффективной мерой по выявлению фактов неформальной занятости стала совместная с членами Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства проверка фактической деятельности субъектов предпринимательства, получивших государственную поддержку ( субсидию) за период 2009-2014 годы. В ходе проверки организаций- получателей государственной поддержки, были выявлены три работника с неоформленными трудовыми договорами. Руководители организаций были заслушаны на заседаниях рабочей группы. Результатом собеседования с руководителями работодателей стало оформление и заключение трудовых договоров с работниками . В целях выявления фактов неформальной занятости и проверки актуальности заключенных трудовых отношений, специалистами Центра занятости, администрации города и Прокуратуры 9 декабря 2015г. проведен рейд в организации, которые не представляют (представляют нулевую отчетность) в Центр занятости. По результатам данного мероприятия у одного работодателя с двумя работниками выявлен факт подмены трудовых отношений заключением договора гражданско- правового характера. Работодателю предложено оформить трудовые отношения в соответствии с законодательством. Администрация города проводит разъяснительную работу по вопросам выплаты « серой» заработной платы, не оформленных трудовых отношений. На официальном сайте города Енисейска, в газете « Енисейск плюс» размешена информация о номерах телефонов, по которым можно обращаться по фактам осуществления трудовой деятельности без оформления трудовых отношений. За весь период мониторинга неформальных трудовых отношений, сообщений, жалоб на телефон « Горячей линии» не поступало.
1.3.1.3. | Заслушивание на комисссии по легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики работодателей, работники которых обратились за назначением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и представили документы о размере заработной платы ниже величины прожиточного уровня для трудоспособного населения по территории | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города | в течение года | дополнительные доходы городского бюджета (тыс.руб) | 41 | 66.1 | В 4 квартале 2015 года было проведено 2 заседания комиссии по легализации заработной платы и отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, были приглашены и заслушаны 12 руководителей внебюджетного сектора, работники которых имеет размер оплаты труда ниже минимального, установлденного на территории края, также были заслушаны руководители организаций, работники которых обратились в УСЗН г. Енисейска за назнавчением субсидии на коммунальные и жилищные услуги. Кроме того, администрацией города регулярно проводится разъяснительная работа с руководителями предприятий (организаций), внебюджетного сектора экономики об ответственности должностных лиц за занижение показателей оплаты труда работников, с которой перечисляется налог на доходы физических лиц в бюджет. Отдельными руководителями было принято решение о доведении уровня заработной платы наемных работников до 14 114 рублей, установленного региональным соглашением №3 "О минимальной заработной плате в Красноярском крае".
1.3.1.4. | Предоставление информации о результатах работы комиссии в финансовое управление | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города | ежеквартально (после заседания комисии) |  |  |  | Информация предоставлена 25.12.2015
1.3.2. | Повышение роли местных налогов в формировании доходов городского бюджета
1.3.2.1. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами | Финансовое управление администрации города | до 1 сентября года | да | да |  | Проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями Енисейского городского Совета депутатов. Неэффективного предоставления льгот не выявлено.
1.3.2.2. | Внесение проектов решений об отмене признанных неэффективными налоговых льгот в городской Совет депутатов | Финансовое управление администрации города | по мере необходимости | да | да
1.3.2.3. | Разработка проекта нормативно-правового акта, по установлению налоговых ставок и льгот по налогу на имущество физических лиц исчисленному исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения на основании напрвленных методических рекомендаций | Финансовое управление администрации города; Отдел по вопросам имущественных отношений администрации города | в течении квартала после внесения изменений в Краевой закон | да | да
1.3.3. | Работа с налогоплательщиками
1.3.3.1. | Получение от МИФНС №9 информации о задолженности городских учреждений (организаций) | Финансовое управление администрации города; отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города | ежеквартально | да | да |  | Информация получена
1.3.3.2. | Проведение индивидуальной работы с "проблемными" налогоплательщиками в рамках работы "Территориальной комиссии по снижению задолженности по налогам и мобилихации доходов" по погашению задолженности (недоимки) по платежам в бюджеты всех уровней | Финансовое управление администрации города; отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города | ежеквартально | тыс.руб. | 500 | 982
1.3.3.3. | Продолжение работы с организациями и предприятиями, зарегистрированными на территории города и фактически осуществляющими экономическую деятельность на территории города по вопросу уплаты налоговых платежей в местный бюджет | Финансовое управление администрации города; отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города | в течение года | да | да | 1071 | Продолжается работа с организациями и предприятиями, зарегистрированными на территории города и фактически осуществляющими экономическую деятельность на территории города по вопросу уплаты налоговых платежей в местный бюджет
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
2.1 | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления
2.1.1 | Проведение мероприятий по приведению численности муниципальных служащих в соответствие с предельной численностью органов местного самоуправления, установленной постановлением Правительства Красноярского края №618-п | Администрация города Енисейска | до 31.12.2015 | Не превышение установленного лимита (чел.) | 48 |  | численность муниципальных служащих на 01.01.2016г приведена в соответствие с установленным лимитом - 48ед. (Решение городского совета депутатов № 71-437 от 18.02.2015г., Распоряжение администрации №1234-р от 16.09.2015г., №1427-р от 03.11.2015г.)
2.2 | Работа по повышению качества управления финансами главных распорядителей средств городского бюджета
2.2.1 | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета.Опубликование на официальном сайте муниципального образования город Енисейск в сети Интернет. | Финансовое управление администрации г.Енисейска | 2015-04-15 | да | да |  | Проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета. Материалы опубликованы на официальном сайте eniseysk.com
2.2.2 | Подготовка и направление главным распорядителям средств городского бюджета рекомендаций по улучшению качества финансового менеджмента. | Финансовое управление администрации г.Енисейска | 2015-04-15 | да | да |  | 10.04.2015г. Подготовлены и направлены главным распорядителям рекоменации по улучшению качества финансового менеджмента
2.3 | Повышение эффективности деятельности сети муниципальных учреждений
2.3.1 | Совершенствование нормативной правовой базы
2.3.1.1 | Разработка и утверждение Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней услуг(работ) на основании базовых перечней услуг(работ) | Финансовое управление администрации г.Енисейска, Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации г.Енисейска | 2015-09-01 | Наличие утвержденного порядка | да |  | Порядок формирования и ведения ведомственных перечней муниципальных услуг разработан и утвержден Постановлением администрации № 103-П от 25.06.2015г.
2.3.1.2 | Утверждение ведомственных перечней услуг(работ) на основании базовых перечней услуг(работ) | Отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации г.Енисейска, главные распорядители бюджетных средств | 2015-10-01 | да | да |  | По всем главным распорядителям ведомственные перечни услуг (работ) утверждены приказами (УСЗН- приказ №89 от 15.12.2015г.; Администрация- постановление №180-П от 16.10.2015г.; Культура- приказ №128-О от23.12.2015г.; Образование- приказ №194-п от 29.12.2015г.)
2.3.1.3 | Расчет нормативов затрат и доведение муниципальных заданий муниципальным учреждениям в соответствии с новыми ведомственными перечнями услуг(работ) | Главные распорядители бюджетных средств | 2015-12-01 | да | да |  | Расчёты нормативов затрат произведены и утверждены приказами главных распорядителей
2.3.2. | Оптимизация расходов на содержание сети муниципальных учреждений
2.3.2.2 | Проведение анализа деятельности и эффективности централизованной бухгалтерии отдела образования администрации г.Енисейска | КСП, Администрация города Енисейска | до 01.05.2015 | да | нет
2.3.2.3 | Создание централизованной бухгалтерии администрации города Енисейска | Администрация города Енисейска | до 31.05.2015 | да | да |  | 21.05.2015г. Создано МКУ "Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления г.Енисейска"
2.3.2.4 | Подготовка предложений по созданию единой межведомственной бухгалтерии | Финансовое управление администрации города Енисейска | 2015-12-31 | да | да
2.3.2.6 | Установление лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для муниципальных учреждений | Финансовое управление администрации города Енисейска | 2015-04-01 | Наличие НПА, устанавливающего лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов | да |  | Постановлением №32-п от 10.03.2015г. установлены лимиты потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений
2.3.3 | Формирование расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений
2.3.3.1 | Проведение анализа структуры фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений. Подготовка предложений по установлению минимальной доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда работников учреждений. | Финансовое управление администрации города Енисейска, главные распорядители бюджетных средств | 2015-12-31 | да | да |  | Проведена работа по анализа структуры фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений. Доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда работников учреждений не превышает 25%
2.3.3.2 | Мониторинг фактического соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений. | Финансовое управление администрации города Енисейска, главные распорядители бюджетных средств | 2015-04-30 | да | да |  | Проведен мониторинг фактического соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений. Размер стимулирующих выплпт в среднем не превышает 25%.
2.4 | Повышение качества оказания муниципальных услуг
2.4.2 | Проведение финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений и подготовка предложений по повышению эффективности использования финансовых средств | Контрольно-счетная палата | по утвержденному плану | выявление случаев не эффективного использования бюджетных средств | нет
2.4.3 | Организация и ведение внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Главные распорядители бюджетных средств | по утвержденному плану | эффективность бюджетных расходов | да
2.5 | Повышение эффективности муниципальных закупок
2.5.1 | Анализ обоснованности закупок начальных(максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик. | Главные распорядители бюджетных средств, учреждения | в течение года | повышение эффективности закупок и сокращение бюджетных расходов | да
2.5.2 | Стремление к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства | Главные распорядители бюджетных средств, учреждения | в течение года |  | да
2.5.3 | Проведение экспертизы качества поставленного товара, результатов выполненной работы | Главные распорядители бюджетных средств, учреждения | в течение года | количество проведенных экспертиз | нет
2.6 | Проведение анализа предоставляемых из бюджета города субсидий юридическим лицам,индивидуальным предпринимателям | Администрация города Енисейска | в течение года | да/нет | да |  | С 2014 года все получатели субсидий из бюджета города заключают соглашение о выполнении условий: 1. осуществлять хозяйственную деятельность не менее 3-х лет с даты получения субсидии; 2. организация новых рабочих мест и сохранение их в течение 3-х лет.
2.7 | Повышение эффективности деятельности главных распорядителей бюджетных средств
2.7.1 | Повышение достоверности прогноза кассовых выплат из бюджета
2.7.1.1 | Проведение ежемесячного мониторинга расходования и остатков краевых средств на счетах получателей бюджетных средств | Финансовое управление администрации города Енисейска | ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным | да | да |  | Мониторинг расходования и остатков краевых средств на счетах получателей бюджетных средств проводится ежемесячно, выясняются причины остатков и даются определенные рекомендации.
2.8 | Установление моратория на принятие новых и увеличение действующих расходных обязательств | ГРБС, финансовое управление | в течение года | не увеличивать расходные обязательства | да
3. Мероприятия по сокращению муниципального долга
3.1. | Соблюдение предельного размера дефицита бюджета, размера муниципального долга, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации. | Финансовое управление администрации города Енисейска | в течение года | не превышение установленных предельных значений | да |  | По состоянию на 01.01.2016г. предельные размеры дефицита бюджета, размера муниципального долга, установленных Бюджетным Кодексом, не превышены
3.2 | Направление дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета города сверх утвержденных Решением о бюджете, на замещение муниципальных заимствований | Финансовое управление администрации города Енисейска | в течение года | процент,дополнительно полученных доходов, направленных на замещение муниципальных заимствований | 100% | нет | План доходов за 2015 год не выполнен
Глава города Енисейска _______________________________ И.Н.Антипов
Исполнитель Аркадьева Ирина Александровна, Рудоман Галина Николаевна тел. 8(39195) 2-22-47, 2-27-43