АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» 08   2017 г.                             г. Енисейск                                         № 169 -п

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожная карта») по переводу

МБУ ДО ДЮСШ г.Енисейска имени

Г.П.Федотова в новый тип организации

– спортивную школу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ                   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Красноярского края от 17.10.2016г. № 320-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»), приказом Министерства спорта России                 от 30.10.2015г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», статьями 8, 37, 39, 44, 46 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по переводу муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г.Енисейска имени Г.П. Федотова в новый тип организации – спортивную школу согласно приложению №1                     к настоящему постановлению.

2. Директору МБУ ДО ДЮСШ г.Енисейска имени Г.П.Федотова                   (Туняков А.В.) обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожная карта») в соответствии с установленными сроками.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам Н.В.Черемных.

4.  Постановление подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном интернет – портале органов местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава города                                                                                          И.Н.Антипов

Приложение № 1

к постановлению администрации

города Енисейска

от «01»_08_2017 г. № 169-п

План мероприятий («дорожная карта»)

по  переводу МБУ ДО ДЮСШ г.Енисейска

в новый тип организации – спортивную школу

План мероприятий («дорожная карта») определяет основные направления деятельности по развитию системы подготовки спортивного резерва в городе Енисейске на период 2017-2018 годы, реализуемые для достижения показателей по следующим направлениям:

-нормативно-правовое обеспечение процесса модернизации системы подготовки спортивного резерва;

-поэтапный переход на программы спортивной подготовки, переход в новый тип организаций;

-организационно-управленческие мероприятия по сопровождению процесса модернизации;

Цели, задачи «дорожной карты»:

-перевод ДЮСШ в новый тип организации: спортивная школа.

-переход на нормативно-подушевое финансирование в соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки, увеличение финансирования организаций.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей, приведен в таблице.

| № п.п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия) | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчет субсидии на выполнение муниципального задания для МБУ ДО ДЮСШ, с учетом реализации программ спортивной подготовки, с учетом новой методики расчета нормативов затрат в соответствии с требованиями ФССП | Приказ Министерства спорта РФ от 22 мая 2015 г. № 550 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»; Значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта (утверждены Министром спорта Российской Федерации Мутко В.Л. 29 июля 2015 г.); региональная методика расчетов нормативов затрат; | Администрация г.Енисейска (ведомство физическая культура и спорт, финансовое управление администрации г.Енисейска) | До 15.10.2017 | Расчет субсидии в соответствии с требования ФССП |
| 2 | Подготовка проекта Устава в новой редакции (изменение наименования организации) Регистрации Устава в налоговом органе |  | Директор ДЮСШ | До 01.09.2017 | Разработка проекта Устава в новой редакции |
| 3 | Приведение локальных актов ДЮСШ в соответствии с новым наименованием и видами деятельности |  | Директор ДЮСШ | До 30.12.2017 | Внесение изменений в действующие локальные акты, изданы новые (в случае необходимости) |
| 4 | Внесение изменений в организационные структуры учреждения, штатное расписание (в случае необходимости) |  | Директор ДЮСШ | До 01.01.2018 | Согласование изменений |
| 5 | Разработка механизма присоединения и создание профсоюзной организации в МБУ ДО ДЮСШ г.Енисейска осуществляющей спортивную подготовку | Отраслевое соглашение между организацией МБУ ДО ДЮСШ г.Енисейска и региональным Профсоюзом работников культуры на 2017-2019 годы | Директор ДЮСШ | До 1.01.2018 | Заключение соглашений |
| 6 | Проведение собрания с коллективом, уведомление тренерско-преподавательского состава об изменениях в штатном расписании, связанной с введением должности «тренер» (в случае необходимости) |  | Директор ДЮСШ | За 2 месяца | Уведомить тренерско-преподавательский состав о переименовании должности (в случае необходимости) |
| 7 | Заключение отраслевых соглашений с организациями, осуществляющим спортивную подготовку, находящимся в ведении органов управления в сфере ФК и С с академиями зимних и летних видов спорта |  | Директор ДЮСШ Профсоюз | До 31.12.2017 | Заключение соглашений |
| 8 | Разработка проекта муниципального заданий на 2018-2020 годы |  | Администрация г.Енисейска (ведомство физическая культура и спорт) | До 30.10.2017 |  |
| 9 | Утверждение планов комплектования МБУ ДО ДЮСШ с учетом программ спортивной подготовки |  | Администрация г.Енисейска Финансовое управление администрации г.Енисейска | До 01.09.2017 | Обеспечение перехода на программы спортивной подготовки ДЮСШ – 10%, от общего контингента занимающихся в учреждении. |
| 10 | Согласование планов комплектования ДЮСШ с учетом программ спортивной подготовки |  | Администрация г.Енисейска (ведомство физическая культура и спорт), отдел спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | С 01.09-30.09.2017 | Согласование план комплектования |
| 11 | Заключение соглашения с институтом повышения квалификации, с организациями, осуществляющим спортивную подготовку, находящимися в ведении органов управления в сфере ФК и С о профессиональной переподготовке и повышения квалификации специалистов отрасли. |  | Директор ДЮСШ Профсоюз | До 31.12.2017 | Заключение соглашений |