****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА**

Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«27» \_\_03\_\_ 2018 г. Енисейск № 74-п

О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 8,37,39,43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» следующие изменения:

в приложении 8 к муниципальной программе «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»:

мероприятие 2.2. «Благоустройство общественных территорий» раздела 6 муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска» дополнить следующими абзацами:

«В целях благоустройства общественных территорий сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к Подпрограмме.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта благоустройства общественных территорий по форме согласно приложению №7 к Подпрограмме.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления администрации города Енисейска от 27.07.2017 № 166-п «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды города Енисейска на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования города Енисейска, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы».

9 февраля 2018 года было проведено расширенное заседание Общественной комиссии по развитию городской среды города Енисейска, на котором было принято решение вынести на рейтинговое голосование по отбору общественного пространства, подлежащего благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году три территории: набережную р.Енисей (выход на Соборную площадь), набережную р.Мельничная (четная сторона) и сквер св.Луки (Фефеловский парк).

12 февраля 2018 года на основании протокола Общественной комиссии № 14 от 09.02.2018 года постановлением администрации города Енисейска № 36-п от 12.02.2018 было назначено рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке; определение перечня общественных территорий по которым будет проводится голосование.

18-22 февраля 2018 года была организована пикетная компании по сбору предложений от граждан по общественным территориям, выносимым на рейтинговое голосование по отбору общественного пространства, подлежащего благоустройству в первоочередном порядке в 2018.

21 февраля 2018 года на очередном заседании Общественной комиссии по развитию городской среды был утвержден порядок формирования и деятельности территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования по общественным территориям города Енисейска, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году и состав территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования.

22 февраля 2018 года на основании протокола заседания Общественной комиссии от № 15 от 21.02.2018 было принято постановление администрации города Енисейска № 46/1-п от 22.02.2018 «Об утверждении порядка формирования и деятельности территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования по общественным территориям города Енисейска, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году».

22 февраля в Енисейском педагогическом колледже был проведен урбан-форум, в ходе проведения которого жители города имели возможность внести свои замечания и дополнения в проекты общественных пространств, выносимых на рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий города Енисейска, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

22 февраля на основании протокола заседания Общественной комиссии по развитию городской среды №14 и по результатам проведенных пикетов и урбан-форума, постановлением администрации города Енисейска № 46-п были утверждены дизайн-проекты общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование 18 марта 2018 года.

26 февраля разработчик проектов (МКУ «Архитектурно-производственная группа» города Енисейска) принимал участие в защите форэскизов, которая проводилась в Министерстве строительства Красноярского края.

6 марта 2018 года в Совете ветеранов города Енисейска была проведена встреча с жителями, на которой обсуждались вопросы благоустройства городских общественных пространств, предстоящее рейтинговое голосование и перспективы работы по данным направлениям.

12-16 марта 2018 года была организованна вторая волна пикетов по разъяснению гражданам порядка проведения процедуры рейтингового голосования и приглашению активно в нем участвовать.

18 марта 2018 года на 10 избирательных участках было проведено рейтинговое голосование за территорию, которая будет благоустроена в 2018 году в первоочередном порядке.

19 марта 2018 года состоялось итоговое заседание территориальной счетной комиссии на котором был осуществлен подсчет голосов в разрезе каждого избирательного участка и принят итоговый протокол.

19 марта 2018 года на основании итогового протокола территориальной счетной комиссии Общественной комиссией по развитию городской среды города Енисейска протоколом №16 от 19.03.2018 года была определена общественная территория, подлежащая в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году: Набережная р. Енисей (выход на Соборную площадь), с результатом 2504 (две тысячи пятьсот четыре) голоса, что составляет 53% от общего числа полученных голосов. После чего передачи указанный протокол был передан в администрацию города Енисейска для реализации в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, на территории муниципального образования город Енисейск.»;

приложение 1 муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по строительству и архитектуре Никольского В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Енисейск-плюс» и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: [www.eniseysk.com](http://www.eniseysk.com).

Исполняющий обязанности О.А. Патюков

главы города

Ковригина Екатерина Николаевна

8 (39195)2-42-99

Приложение

к постановлению администрации

города Енисейска

от «27» \_03\_ 2018 № 74-п

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы**

**«Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.  должность) | | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1. Обеспечение формирования единого облика города Енисейска** | | | | | | | |
| 1.1. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2022 | Применение в г. Енисейске типовых дизайн - проектов благоустройства | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно  Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.2. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 1.3. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории г. Енисейска (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2022 | Увеличение кол-ва благоустроенных территорий, привлечение к административной ответственности нарушителей правил благоустройства | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в г. Енисейске:  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50% |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | | | |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.** | |  | |  |  |  |  |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2022 | Определение кол-ва дворовых территорий подлежащих благоустройству | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% по форме согласно приложению  № 6 к Программе |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2022 | Принятие предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2022 | Участие в общих собраниях собственников помещений в МКД | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  «Как мой двор включить в программу».  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2022 | Постановка дворовых территорий на кадастровый учет | Кадастровый учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам  1 этап – 5 %;  2- этап - 20%  3- этап - 30%  Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| **2.2. Благоустройство общественных пространств** | | | | | | | |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2022 | Определение кол-ва общественных территорий подлежащих благоустройству | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 7 к Программе  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.2.2. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2022 | Определение общественной территории подлежащей благоустройству в текущем году | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.2.2.1 Определение территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2018 | Определение общественной территории подлежащей благоустройству в 2018 году | Итоговый протокол Общественной комиссии по развитию городской среды №16 от 19.03.2018 «Об утверждении итогов рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий и определению общественной территории, подлежащей в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году» |
| 2.2.2.1.1. Определение общественных территорий, отобранных гражданами, выносимых на рейтинговое голосование 18 марта 2018 года | | Председатель Общественной комиссии по развитию городской среды О.А.Патюков | | 2018 | 2018 | Определение общественных территорий, отобранных гражданами, выносимых на рейтинговое голосование 18 марта 2018 года | Протокол расширенного заседания Общественной комиссии по развитию городской среды города Енисейска №14 от 09.02.2018 |
| 2.2.2.1.2 Назначение рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке; определение перечня общественных территорий по которым будет проводится голосование. | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2018 | Назначение рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке; определение перечня общественных территорий по которым будет проводится голосование. | Постановление администрации города № 36-п от 12.02.2018 |
| 2.2.2.1.3 Пикетная компания по сбору предложений от граждан по общественным территориям, выносимым на рейтинговое голосование по отбору общественного пространства, подлежащего благоустройству в первоочередном порядке в 2018 | | Директор МБУ «Молодежный центр» города Енисейска Камалутдинов Р.Р. | | 2018 | 2018 | Пикетная компания по сбору предложений от граждан по общественным территориям, выносимым на рейтинговое голосование по отбору общественного пространства, подлежащего благоустройству в первоочередном порядке в 2018 | Опросные листы с предложениями от граждан |
| 2.2.2.1.4 Утверждение порядка формирования и деятельности территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования по общественным территориям города Енисейска, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году и состава территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования. | | Председатель Общественной комиссии по развитию городской среды Никольский В.В. | | 2018 | 2018 | Утверждение порядка формирования и деятельности территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования по общественным территориям города Енисейска, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году и состава территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования. | Протокол заседания Общественной комиссии по развитию городской среды города Енисейска №15 от 21.02.2018 |
| 2.2.2.1.5 Утверждение порядка формирования и деятельности территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования по общественным территориям города Енисейска, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2018 | Утверждение порядка формирования и деятельности территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования по общественным территориям города Енисейска, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году | Постановление администрации города Енисейска № 46/1-п от 22.02.2018 «Об утверждении порядка формирования и деятельности территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования по общественным территориям города Енисейска, подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году». |
| 2.2.2.1.6 Проведение урбан-форума, в ходе проведения которого жители города имели возможность внести свои замечания и дополнения в проекты общественных пространств, выносимых на рейтинговое голосование | | Директор МБУ «Молодежный центр» города Енисейска Камалутдинов Р.Р. | | 2018 | 2018 | Проведение урбан-форума, в ходе проведения которого жители города имели возможность внести свои замечания и дополнения в проекты общественных пространств, выносимых на рейтинговое голосование | Опросные листы с предложениями от граждан |
| 2.2.2.1.7 Утверждение дизайн-проектов общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование 18 марта 2018 года. | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2018 | Утверждение дизайн-проектов общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование 18 марта 2018 года. | Постановление администрации города Енисейска № 46-п от 22.02.2018 |
| 2.2.2.1.8 Защита форэскизов в Министерстве строительства Красноярского края. | | Начальник МКУ «Архитектурно-производственная группа» города Енисейска Грецкая А.Ю. | | 2018 | 2018 | Защита форэскизов в Министерстве строительства Красноярского края. | Экспертное заключение членов Союза архитекторов и представителей Министерства строительства Красноярского края |
| 2.2.2.1.9 Встреча с жителями города в Совете ветеранов, на которой обсуждались вопросы благоустройства общественных пространств, предстоящее рейтинговое голосование и перспективы работы по данным направлениям | | Ведущий специалист по благоустройству МКУ «Архитектурно-производственная группа» города Енисейка | | 2018 | 2018 | Встреча с жителями города в Совете ветеранов, на которой обсуждались вопросы благоустройства общественных пространств, предстоящее рейтинговое голосование и перспективы работы по данным направлениям | Предложения, полученные от граждан |
| 2.2.2.1.10 Проведение второй волны пикетов по разъяснению гражданам порядка проведения процедуры рейтингового голосования и приглашению активно в нем участвовать. | | Директор МБУ «Молодежный центр» города Енисейска Камалутдинов Р.Р. | | 2018 | 2018 | Проведение второй волны пикетов по разъяснению гражданам порядка проведения процедуры рейтингового голосования и приглашению активно в нем участвовать. | Предложения и замечания, полученные от граждан |
| 2.2.2.1.11 Проведение рейтингового голосования за территорию, которая будет благоустроена в 2018 году в первоочередном порядке. | | Председатель территориальной счетной комиссии по развитию городской среды Никольский В.В. | | 2018 | 2018 | Проведение рейтингового голосования за территорию, которая будет благоустроена в 2018 году в первоочередном порядке. | Протоколы участковых счетных комиссий |
| 2.2.2.1.12 Составление итогового протокола территориальной счетной комиссии | | Председатель территориальной счетной комиссии по развитию городской среды Никольский В.В. | | 2018 | 2018 | Составление итогового протокола территориальной счетной комиссии | Итоговый протокол территориальной счетной комиссии от 19.03.2018 |
| 2.2.2.1.13 Определение общественной территории, подлежащей в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году: набережная р. Енисей (выход на Соборную площадь), с результатом 2504 (две тысячи пятьсот четыре) голоса, что составляет 53% от общего числа полученных голосов. и передача протокола Общественной комиссии в администрацию города Енисейска для реализации в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, на территории муниципального образования город Енисейск. | | Председатель Общественной комиссии по развитию городской среды Никольский В.В. | | 2018 | 2018 | Определение общественной территории, подлежащей в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году: набережная р. Енисей (выход на Соборную площадь), с результатом 2504 (две тысячи пятьсот четыре) голоса, что составляет 53% от общего числа полученных голосов. и передача протокола Общественной комиссии в администрацию города Енисейска для реализации в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, на территории муниципального образования город Енисейск. | Протокол заседания Общественной комиссии по развитию городской среды №16 от 19.03.2018 года была определена общественная территория, подлежащая в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году: Набережная р. Енисей (выход на Соборную площадь), с результатом 2504 (две тысячи пятьсот четыре) голоса, что составляет 53% от общего числа полученных голосов. После чего передачи указанный протокол был передан в администрацию города Енисейска для реализации в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, на территории муниципального образования город Енисейск. |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | | | | | | | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по форме согласно приложению  № 8 к Программе |
| 2.3.1. Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2019 | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2020 | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения** | | | | | | | |
| 2.4.1. Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2019 | Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2018 | Формирование перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков подлежащих благоустройству | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению  № 9 к программе |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | 2020 | Увеличение кол-ва благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участков | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории г. Енисейска** | | | | | | | |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе общественной территории для благоустройства | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства общественной территории | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | | 2020 | Применение в г. Енисейске лучших дизайн- проектов благоустройства | Применение не менее 1-ой концепции благоустройства общественных территорий, ежегодно |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждений;  - уборке несанкционированных свалок  и т.д. | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | | 2020 | Уменьшение кол-ва несанкционированных свалок | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4. Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | Глава города Енисейска  И.Н.Антипов | | 2018 | | 2020 | Получение краевых грантов на выполнение мероприятий, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |