Утверждаю

Глава города Енисейска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Антипов

« \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г.

**Отчет о реализации**

**муниципальных программ города Енисейска**

**за 9 месяцев 2017 года**

Постановлением администрации города от 10.10.2016 №184 -п был утвержден Перечень муниципальных программ города Енисейска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, приняты к реализации 12 муниципальных программ, в состав которых вошли 32 подпрограммы и 9 отдельных мероприятий.

Муниципальные программы города разрабатывались в рамках целеполагания по отраслевому принципу.

Согласно действующему Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации, утвержденному постановлением администрации города от 06.08.2013 №243-п, ответственные исполнители муниципальных программ (главные распорядители средств бюджета города Енисейска), предоставили в отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли отчеты о реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года.

***1. Муниципальная программа «Система социальной защиты населения города Енисейска», утверждена постановлением администрации города от 29.10.2013 № 320-п «Об утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Енисейска» (в редакции постановления администрации города от 28.10.2016 №210 –п), ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - управление социальной защиты населения города Енисейска.***

Структуру муниципальной программы «Система социальной защиты населения города Енисейска» составляют 3 подпрограммы и одно отдельное мероприятие.

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Основные направления Программы на 2017 год были сформированы с учетом параметров социально-экономического развития города и предусматривали:

* своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения;
* повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный принцип, предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной или электронной форме в органы социальной защиты населения.

На 01.10.2017 по данным социального паспорта численность лиц, имеющих право на МСП- 5250 человек. Среди льготных категорий:

1991 - ветеранов труда, 2482 - ветерана труда края, 282- реабилитированных, 220 - дети погибших защитников Отечества, 927 - семей с детьми, имеющих доход ниже прожиточного минимума.

Социальная поддержка, с учетом особенностей контингентов получателей, осуществляется в следующих формах:

в денежной форме - в виде назначения ежегодных, ежемесячных и разовых денежных выплат, краевого материнского (семейного) капитала, социальных доплат к пенсиям, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационных и единовременных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи в денежной форме и др.

в форме услуг - организация отдыха и оздоровления детей; предоставление услуг социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми.

Важным направлением социальной поддержки граждан является социальное обслуживание, характеризующееся расширением спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации – гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющих детей.

На территории города осуществляет деятельность МБУ КЦСОН, который состоит из 4 отделений: социального обслуживания на дому, срочного социального обслуживания, отделение социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Ежегодно услугами МБУ КЦСОН пользуется около 1610 граждан.

В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, проводится системная работа, направленная на укрепление материально-технической базы учреждения социального обслуживания населения и сокращению очерёдности на получение услуг социального обслуживания населения; повышение квалификации сотрудников.

Таким образом, реализация всех мероприятий Программы позволит УСЗН г. Енисейска и МБУ КЦСОН города своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на них обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.

Основные цели Программы:

1. Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению;

2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию;

Для достижения полного и своевременного исполнения переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению необходимо решение следующих задач:

1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам старшего поколения, в т. ч. инвалидам.

Для реализации данной цели разработана подпрограмма 1 «Повышение качества жизни граждан старшего поколения, инвалидов, степени их социальной защищенности», полнота достижения которых установлена целевыми показателями. За 9 месяцев 2017 года они составили:

- доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право, составляет 91% при годовом плане 91,7%, планируется, что по итогам года показатель будет достигнут.

- удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в городе составляет 19,2 % при плане 22,3%.

2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей формируется в рамках мероприятия 1 «Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно», установлен следующие показатель результативности:

- численность детей, обеспеченных бесплатным проездом до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно составила 35 человек. Показатель исполнен в полном объеме. Вся оздоровительная компания проводилась в летний период.

Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в городе составила 51 %, что соответствует годовому показателю.

Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию реализуется и через выполнение задачи по обеспечению потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

Установлены следующие показателями результативности:

– доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, выполняется на 100 %. Все граждане, обратившиеся за услугами в учреждения социального обслуживания, их получают.

- удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории города равен 87%, при годовом плане - 100%.

- охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров) составляет 16,5%, при годовом плане 17,3% .

- удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году равен 0.

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальным учреждением социального обслуживания населения по итогам работы за 9 месяцев составил 99,3% что равно годовому плану.

Цель 2 реализуется также через задачу по созданию условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города через подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». Показатели результативности:

- уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края за 9 месяцев 69,23% при плане за год -95%. Показатель за 9 месяцев снижен за счет увеличения ассигнований по МБУ КЦСОН на 465,0 тыс. руб. (на заработную плату социальных работников).

- уровень удовлетворенности жителей города качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки определяется по данным декады качества в УСЗН г. Енисейска в 4 квартале.

- удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке. На качество предоставления услуг обоснованных жалоб за 9 месяцев не поступало.

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:

* выполнить обязательства государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
* создать условия для снижения бедности среди получателей мер социальной поддержки за счет адресного принципа ее предоставления;
* создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных ценностей;
* обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении;
* внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления социальных услуг.

Таким образом, реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом обеспечить достижение целей Программы, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в городе.

***2. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма города Енисейска», утв. постановлением администрации города от 29.10.2013 № 324-п, (в редакции постановления администрации города от 29.10.2016 № 196-п), ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - муниципальное казенное учреждение*** «Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики города Енисейска».

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году было запланировано 108 278,4 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 750,39 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета - 20 738,01 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 84 790,0 тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 года освоено – 65 674,6 тыс. руб. (или более 60% от годового плана), в том числе из средств федерального бюджета – 2 433 693,44 руб.; краевого бюджета – 2 301 706,56 руб. из средств местного бюджета 60 939 200,00 руб.

В состав муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Енисейска» вошли 5 подпрограмм.

***Подпрограмма 1 «Культурное наследие»*** включает 3 основных мероприятия - популяризация культурный ценностей, деятельность учреждений музейного типа отрасли «культура» г. Енисейска, библиотечное и информационное обслуживание населения, на реализацию которых в 2017 году было запланировано 20 937,2 тыс. руб., из них за отчетный период освоено – 14 612,7 тыс. руб., из средств местного бюджета (содержание учреждений, зарплата).

Реализация мероприятий подпрограммы позволила:

Обеспечить функционирование учреждений музейного и библиотечного типа, деятельность которых направлена на библиотечное и культурно-просветительское информирование населения.

Активное проведение мероприятий по привлечению читателей позволило сохранить плановое выполнение целевых показателей: по количеству пользователей библиотек – за 9 мес. 2017 года – 8 774 чел. (плановое значение за год – 10 250 чел.); **Процент исполнения – 85,6%;** по объему фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г. Енисейска – 157 754 экз. (плановое значение показателя за год – 229 700 экз.). **Процент исполнения – 68,6 %.**

За 9 мес. 2017 года в фонды библиотек отрасли «культура» приобретено 817 экз. на бумажных и иных носителях (план – не менее 640 экз.). **Процент исполнение – 127,6%.** Исполнение обеспечено в рамках освоения субсидии на комплектование книжных фондов, выделенной из федерального и краевого бюджетов, а также за счет даров читателей, в т. ч. детская и классическая литература.

Количество посетителей учреждений музейного типа г. Енисейска – 9 594 чел. (плановое годовое значение показателя – 10 400 чел.) Процент исполнения – **92,2%  
(учитывается только экскурсионное посещение).**

Количество предметов основного фонда ЕКМ остается на уровне 39 818 ед., прием предметов не ведется в связи с отсутствием мет хранения, из-за проведения в главном здании МБУК «ЕКМ» ремонтно-реставрационных работ. (Учреждение въехало в здание, но полноценно еще не расположилось)

По показателю «Доля экспонируемых музейных предметов» за отчетный период – 3,27% (годовое плановое значение - 4,4%) **Процент исполнения – 74,3%.**

***Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»*** включает 4 мероприятия - софинансирование мероприятий, организованных учреждениями отрасли «культура» с целью выявления и дальнейшего развития творчески одаренных детей; софинансирование мероприятий, направленных на поддержку коллективов народного творчества, мастеров ДПИ учреждений отрасли «культура» г. Енисейска, обеспечение населения услугами учреждений клубного типа отрасли «культура», организация и проведение культурных мероприятий, в том числе Августовской ярмарки), на реализацию которых в 2017 году было предусмотрено 19 897,8 тыс. руб., из них освоено за отчетный период – 16 207,7 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 2 433 693,44 руб. (освоение субсидии на укрепление материально- технической базы МБУК «ГДК»), из средств краевого бюджета – 400 410,38 руб. (социокультурный проект КЦ – «Августовская ярмарка – 2017: историческая площадка «Енисейский острог 18-19 в.в.»), из средств местного бюджета – 13 373,6 тыс. руб. (содержание учреждений)

Всего за 9 месяцев 2017 года учреждениями отрасли «культура» г. Енисейска было организовано и проведено **745** мероприятий, из них на бесплатной основе - 481, в том числе 10 общегородских, которые посетило не менее 91 295 человек - жителей и гостей города Енисейска**, (годовое значение – 151 000 чел., исполнение - 60,5%).** Было представлено 101 киносеанс, которые посетили 693 чел. **на бесплатной основе, годовое значение – 891 чел. исполнение – 77,7%.**

Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополнительного образования отрасли «культура» г. Енисейска) - победителей конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий за 9 мес. 2017 года составило – 83,8**%   
(годовое значение – 63,6%). Процент исполнения – 131,7%, показатель достигнут в результате участия в конкурсах на бесплатной основе**

Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура» г. Енисейска составило -  
**54 989 чел. , годовое значение – 69 376 чел., процент исполнения – 79,2%;**

Количество коллективов клубных учреждений культуры, имеющих звание «Народный» останется стабильным и составляет **4 ед., процент исполнения – 100%**

Также в рамках данной подпрограммы «Искусство и народное творчество» были выделены денежные средства на функционирование учреждений клубного типа, деятельность которых направлена на создание условий для организации досуга населения, творческой самореализации.

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и другие мероприятия» выполняются 3 мероприятия (Организация процесса обучения и переподготовки специалистов отрасли «культура»; Функционирование 3 учреждений дополнительного образования в области культуры г. Енисейска (МБУ ДО «Детская музыкальная школа» г. Енисейска, МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Енисейска, МБУ ДО «Хореографическая школа» г. Енисейска; Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры» г. Енисейска и Содержание МКУ «Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики города Енисейска»), на реализацию которых было предусмотрено 52 399,6 тыс. руб., из них за отчетный период освоено – 34 765,4 тыс. руб.

Повышение квалификации за 9 месяцев 2017 года год прошли **38 чел. (план на 2017 год – 30 чел.). Процент исполнения – 126,6%**

В рамках подпрограммы было выделено финансирование на функционирование МКУ «Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики города Енисейска» и МКУК «Централизованная бухгалтерия культуры» г. Енисейска, деятельность которых направлена на координацию учреждений культуры, оказание им организационно - методической, счетно-экономической помощи, а также на функционирование учреждений дополнительного образования детей в области культуры г. Енисейска (МБУ ДО «ДХШ», МБУ ДО «ХШ», МБУ ДО «ДМШ»), деятельность которых направлена на создание условий для обеспечения детей г. Енисейска дополнительным общеобразовательным образованием, а также предпрофессиональным образованием в области искусств, **всего учащихся на 01.10.2017 – 713 чел., из них 510 чел. на бюджетной основе г. (план - 502) Процент исполнения – 101,5%. Укомплектованы все классы.**

В рамках подпрограммы «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году», задачи «Развитие туризма в г. Енисейске», исполняются мероприятия по освоению субсидии, выделенной из краевого бюджета – 20 000,0 тыс. руб.: изготовление, доставка, установка знаков туристской навигации и ориентирующей информации на территории города Енисейска, создание и установка объекта туристского показа «Памятник основателям города Енисейска»; благоустройство территории памятника и подходов к нему, приобретение транспортного средства туристического класса; подготовка справочно-информационной, справочной продукции и иного популяризующего материала, подготовка и создание медиаматериала (фильма о г. Енисейске); сопровождение, продвижение туристско-информационного портала (www eniseysk400.info) и мобильного приложения по   
г. Енисейску; приобретение оборудования для деятельности туристско-информационного центра, приобретение оборудования для организации городских культурно-массовых мероприятий, в том числе Августовской ярмарки.

Реализация данных мероприятий направлено на достижение плановых значений показателей:

туристический поток в городе Енисейске – **за 9 месяцев 2017 года,** с учётом апробации новой системы учёта – **21 930** чел; (план – 26 796 чел.) Процент исполнения –  **81,8%.**

количество проинформированных лиц о туристско-рекреационных возможностях и услугах на территории города Енисейска и Енисейского района –  **50 725 чел. (план – 40 000 чел.) Процент исполнения 144,9%**

количество посетителей событийных мероприятий в городе Енисейске – 31 852 **чел. (годовой показатель – 25 000 чел.) Процент исполнения г. Енисейска – 127,4%.**

***3*. *Муниципальная программа «Развитие системы образования города Енисейска» утв. постановлением администрации города от 29.10.2013 №317-п (в редакции постановления администрации города от 29.10.2016 №199-п), ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) – муниципальное казенное учреждение «Управления образования г. Енисейска».***

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Енисейска» состоит из 4 подпрограмм и 4 отдельных мероприятий, направленных на достижение цели и решение основных задач Программы. Цель Программы - создание необходимых ресурсных условий для обеспечения современного качества образования, удовлетворяющего потребностям населения и перспективным задачам развития города Енисейска, отдыха и оздоровления детей.

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы МП | Отдельные мероприятия МП |
| 1. «Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования» | 1. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» |
| 2. «Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования» | 2. «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи» |
| 3. «Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования» | 3. «Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска» |
| 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 4. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |

***Основная цель подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования»***  - создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования.

Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение всех нуждающиеся детей услугами дошкольного образования, создания условий комфортного и безопасного пребывания в дошкольных образовательных учреждениях. По состоянию на 01.09.2017 г. на территории города функционирует 9 дошкольных учреждений.

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия, мероприятия реализуются за счет средств муниципального и краевого бюджетов.

*Мероприятие 1* «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» позволяет обеспечить текущее содержание зданий детских садов, выплату заработной платы обслуживающему персоналу, работникам, обеспечивающим организацию питания детей, а также иные расходы, связанные с содержанием зданий. Общая сумма средств, запланированная на реализацию данного мероприятия - 56 868 ,84 тыс. рублей (источник финансирования - муниципальный бюджет, краевой бюджет), за 1,2,3 квартал 2017 фактически исполнено 21 679,01 тыс. рублей в том числе:

- на выплату заработной платы – 15 720,06 тыс. рублей;

- оплату льготного проезда - 732,01 тыс. рублей;

- коммунальные услуги – 7 920,04 тыс. рублей;

- содержание имущества 1 574,63 тыс. рублей;

- прочие расходы – 521,15 тыс. рублей;

- питание детей – 5 860,30 тыс. рублей.

*Мероприятие 2* «Реализация гос. полномочий по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей без взимания родительской платы» (дети - инвалиды, дети оставшиеся без попечения родителей). Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2017 год – 380,30 тыс. рублей; фактически исполнено – 180,30 тыс. руб. (источник финансирования - краевой бюджет)

*Мероприятие 3* «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования без учета расходов на доставку». Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2017 год - 2 941,90 тыс. рублей (источник финансирования - краевой бюджет), фактически исполнено 2 156,11 тыс. рублей.

*Мероприятие 4* «Обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных организациях». Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия - 43 017,80 тыс. рублей; фактически исполнено - (источник финансирования - краевой бюджет)**.**

«Обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций». Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия - 51 366,18 тыс. рублей (источник финансирования - краевой бюджет)**.**

Значение целевого показателя «число обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного образования» подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования» составляет на отчетный период 1213 человек, плановое значение показателя на 2017 год – 1213 человек.

Общая характеристика финансирования Подпрограммы

«Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| общая сумма финансирования (тыс. руб.) | 131 578,74 | 96 020,57 |
| муниципальный бюджет (тыс. руб.) | 55 735,87 | 41 185,0 |
| краевой бюджет (тыс. руб.) | 75 842,87 | 54 835,56 |

Основная цель **подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования» -**  создать в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования.

Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение условий и качества обучения, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 5 муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Подпрограмма включает 7 мероприятий. Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств муниципального и краевого бюджета.

*Мероприятие 1* «Обеспечение госгарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях». Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2017 год - 84 139,60 тыс. рублей (источник финансирования - краевой бюджет)**.**

«Обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций». Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2017 год - 17 409,00 тыс. рублей (источник финансирования - краевой бюджет)**.**

*Мероприятие 2* «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» позволяет обеспечить текущее содержание зданий, выплату заработной платы обслуживающему персоналу, работникам, обеспечивающим организацию питания детей, а также иные расходы, связанные с содержанием зданий. Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2017 год - 47 110,26 тыс. рублей (источник финансирования - муниципальный бюджет, краевой бюджет), фактически исполнено за 1,2,3 квартал 37 367,46 тыс. руб. в том числе:

- на выплату заработной платы – 19 693,02 тыс. рублей;

- оплату льготного проезда – 996,02 тыс. рублей;

- коммунальные услуги – 23 937,21 рублей;

- содержание зданий – 857,23 тыс. рублей;

- прочие расходы – 306,77 тыс. рублей.

*Мероприятие 3* «Реализация гос. полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания родительской платы». Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия на 2017 год – 6 408,4 тыс. рублей (источник финансирования - краевой бюджет), фактически исполнено 4 577,81 тыс. рублей.

*Мероприятие 5* «Проведение капитального ремонта зданий ОУ Красноярского края, построенных за счёт средств краевого бюджета и введенных в эксплуатацию после 2009 года» в сумме 2  423,84 тыс. рублей для разработки проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта по СШ № 2

«Субсидии бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений» в сумме 779,1 тыс. рублей для проведения ремонта полов на 1 этаже в СШ №3 (в том числе за счет средств краевого бюджета 764,3 тыс. рублей)

*Мероприятие 6* «Субсидии бюджетам на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» в сумме 8 215,00 рублей (источник финансирования - местный бюджет, краевой бюджет)**.**

*Мероприятие 7* «Организация отдыха детей и оздоровления» позволило приобрести 100 путевки в загородные оздоровительные лагеря, обеспечить питанием 658 человек в лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ города. Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия - 4 115,3 рублей (источник финансирования: краевой бюджет – 2 878,9 тыс. рублей, муниципальный бюджет – 1 236,4 тыс. руб.)

Фактическое значение показателя «число обучающихся по основным общеобразовательным программам среднего общего образования» подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования» на отчетный период составляет 2290 (плановое значение -2150). Превышение значения фактического показателя по отношению к плановому значению объясняется процедурой комплектования образовательных учреждений. Значение показателя «количество образовательных учреждений, в которых проведены капитальный и (или) текущий ремонты» на отчетный период не достигнуто. Планируется, что все мероприятия в рамках проведения ремонтных будут завершены в 4 квартале 2017 года. Значения показателей «количество путевок детей в оздоровительные лагеря» и «Организация питания детей в летних лагерях с дневным пребыванием» достигнуты в полном объеме.

Общая характеристика финансирования Подпрограммы

«Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| общая сумма финансирования (тыс. руб.) | 162 393,77 | 115 208,08 |
| муниципальный бюджет (тыс. руб.) | 49 664,13 | 37 551,54 |
| краевой бюджет (тыс. руб.) | 112 729,63 | 77 659,54 |

Основная цель **подпрограммы 3 «Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования» -** создать в системе дополнительного образования условия равных возможностей для современного качественного образования, формирования у обучающихся личностных и общественно-значимых мотивов выбора профессии.

Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение стабильного функционирования и развитие учреждений дополнительного образования.

Подпрограмма включает 1 мероприятие - «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» и позволяет обеспечить текущее содержание зданий, выплату заработной платы работникам учреждений дополнительного образования: МАОУДОД «Центр дополнительного образования» и МАОУ ДО «Центр профессионального самоопределения и технологического обучения». Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия - 19 975,73 тыс. рублей (источник финансирования - муниципальный бюджет), фактически использовано средств 17 688, 02 тысяч рублей в том числе:

- на выплату заработной платы – 21 925,35 тыс. рублей;

- оплату льготного проезда - 327,00 тыс. рублей;

- коммунальные услуги – 1 586,33 тыс. рублей;

- содержание зданий – 169,24 тыс. рублей;

- прочие расходы – 62,71 тыс. рублей;

- услуги связи – 62,32 тыс. рублей.

Плановое значение целевого показателя «число обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам» подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования» составляет 2150 человек. По состоянию на 01.09.2017 года фактическое значение данного показателя составляет 1324 человек. Уменьшение значения фактического показателя по отношению к плановому значению объясняется процедурой комплектования образовательных учреждений и корректировкой перечня образовательных программ, реализуемых в учреждениях дополнительного образования за счет бюджетных средств.

Значение показателя «доля учащихся 11 классов, получивших свидетельство о профессии, от общего количества учащихся 11 классов, обученных по основным профессиональным образовательным программам профессионального обучения - программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих» составляет 100 % и превышает запланированное значение (план - 93 %). По данным программам занималось 97 выпускников школ, которые успешно сдали выпускной экзамен и получили свидетельства о присвоении квалификаций.

Общая характеристика финансирования Подпрограммы «Реализация муниципальной

образовательной политики в области дополнительного образования»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| общая сумма финансирования (тыс. руб.) | 19 975,73 тыс. руб. | 17 688, 02 тыс. руб. |
| Местный бюджет | 18 692,12 тыс. руб. | 16 826,81 тыс. руб. |
| Краевой бюджет | 1 283,60 тыс. руб. | 861 204,38 тыс. руб. |

Основная цель **подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» -** создание условий для эффективного управления системой образования города.

Мероприятия Программы направлены на организацию деятельности отдела образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, эффективное управление системой образования города. Подпрограмма включает 2 мероприятия, которые реализуются за счет средств местного бюджета, краевого бюджета.

*Мероприятие 1* «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» (МКУ «ЦБ», МКУ «ИМАЦ» МКУ «Управление образования г. Енисейска»).

Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия – 14 693,29 тыс. рублей в том числе, фактически исполнено 9 425,22 тыс. рублей:

- на выплату заработной платы – 8 981,10 тыс. рублей;

- оплату льготного проезда - 191 23 тыс. рублей;

- прочие расходы – 206,371 тыс. рублей;

*Мероприятие 2* «Руководство в сфере установленных функций органов местного самоуправления» (отдел образования). Общая сумма средств, выделенных на реализацию данного мероприятия - 4 475,00 тыс. рублей, в том числе, фактически исполнено 2 903,54 тыс. руб.

- на выплату заработной платы – 1 086,32 тыс. рублей;

- коммунальные услуги – 70 234,05 тыс. рублей;

- содержание зданий – 163,944 тыс. рублей;

- прочие расходы – 11 543,79 тыс. рублей;

Общая характеристика финансирования Подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | факт |
| общая сумма финансирования (тыс. руб.) | 19 168,29 тыс. руб. | 12 328,76 тыс. руб. |
| Местный бюджет | 19 064,94 тыс. руб. | 12 225,42 тыс. руб. |
| Краевой бюджет | 103,34 тыс. руб. | 103,34 тыс. руб. |

Показатели мероприятия «Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи» выполнены в полном объеме. Мероприятие «Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска» предполагает материальную поддержку лучших педагогов – присуждение 3 премий главы города «Лучший работник муниципальной системы образования» и Почетного звания «Заслуженный педагог г. Енисейска». Планируется, что показатели этого мероприятия будут достигнуты в четвертом квартале 2017 года

Показатель «количество граждан из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями» мероприятия «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» на отчетный период составляет 12 человек (запланированное значение показателя - 12).

Показатель «количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи» мероприятия «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» на отчетный период составляет 16 человек (запланированное значение показателя - 13).

Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований, утвержденных на 2017 год 345 771,56 тысяч рублей, фактический расход средств направленных на реализацию Программы за отчетный период составил 241 245,45 тысяч рублей (69 % от утвержденных годовых лимитов).

***4***. ***Муниципальная программа «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории», утв. постановлением администрации города от 29.10.2013 №323-п (в редакции постановления администрации города от 29.02.2016 № 25-п), ответственный исполнитель – МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска», главный распорядитель бюджетных средств - администрация города Енисейска***.

В состав муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» входит пять подпрограммы и два отдельных мероприятия.

На реализацию, которых в 2017 году направлено 193 570,74 тыс. руб. освоено бюджетных ассигнований 97 857,91 тыс. руб., что составляет 50,5 % от плана.

Подпрограмма 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства» включает 3 подпрограммах мероприятий, на реализацию которых в 2017 году направлено 8 219,60 тыс. руб. освоено бюджетных ассигнований 5 822,41 тыс. руб., что составляет 70,8% от плана. В рамках этих подпрограмм проведена актуализация схемы теплоснабжения г. Енисейска. Проводятся мероприятия по капитальному ремонту водозаборных скважин по ул. Пушкина, 21б, ул. Ленина,32, сети водоотведения по ул. Фефелова. Результатом проведенных мероприятий данной подпрограммы является бесперебойная работа по отводу бытовых сточных вод при дальнейшей эксплуатации канализационных сооружений, обеспечение качественной питьевой водой населения города.

Реализация подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта» позволила достигнуть следующих результатов: на автомобильных дорог общего пользования местного значения производилась систематическая механизированная снегоочистка (450 км), выполнен ремонт 2,1 км дорог, ямочный ремонт произведен на 622 м2 улично-дорожной сети, установлены 63дорожных знаков «пешеходный переход», выполняются работы по обслуживание 7 светофорных объектов. Также, в течение всего года осуществлялось движение общественных автобусов по социально-значимым маршрутам.

На реализацию, которых в 2017 году направлено 53 318,90 тыс. руб. освоено бюджетных ассигнований 14 391,67 тыс. руб., что составляет 30% от плана.

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустройства» выполнено В рамках реализации Подпрограммы 37 подпрограммных мероприятий на сумму 13 838,74 тыс. руб. из местного бюджета освоено бюджетных ассигнований 10 727,33 тыс. руб., что составляет 77,5 % от плана. В течение 2017 года производится обслуживание 1599 уличных светильников, 82 км. линий уличного освещения находятся в техническом исправном состоянии. Для создания эстетического облика города в летний период проводились работы по по озеленению и было высажено 2500 шт. однолетних растений в центре города. В целях предотвращения обрыва сетей электроснабжения, разрушения имущества граждан и поддержания вырублено 12 деревьев.

В течении всего отчетного периода выполнялось содержания мест захоронения общей площадью 186 435 кв.м., в соответствии с установленными требованиями (СанПиН 2.1..2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения"): механизированная снегоочистка подъездных путей, стоянок автокатафалок и автотранспорта, уборка мест общего пользования, сбор и вывоз мусора и другое.

На реализацию Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы» в 2017 году направлено 3 600 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований 2 833,10 тыс. руб., что составляет 78,6 % от плана. При организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными специализированной организацией было отловлено 216 безнадзорных собак на улицах города.

В рамках реализации Подпрограммы 5 «Формирование современной городской среды на территории города Енисейска выполнены работы по благоустройству общественного пространства «Набережной» р. «Енисей» и 9 дворовых территорий.

На реализацию, Подпрограммы в 2017 году направлено 23 152,70 тыс. руб. освоено бюджетных ассигнований 23 152,70 тыс. руб., что составляет 100% от плана.

В рамках мероприятия 1 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» запланировано объеме 85 640,80 тыс. руб. освоено за девять месяцев текущего года 40 930,70 тыс. руб. что составило 47,7 % от плана.

В рамках мероприятия 2 «Возмещения убытков по содержанию бани» запланировано 1 800,00 тыс. руб.

До конца 2017 года в рамках муниципальной программы будут освоены финансовые средства на реализацию следующих мероприятий:

строительство полигона ТБО в городе Енисейске 59 950,335 тыс. руб.

ремонт и модернизацию улично - дорожной сети города 25 000,0 тыс. руб.

Мероприятия 1 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» 44 710,1 тыс. руб.

***5. Муниципальная программа «Развитие строительства на территории города Енисейска», утв. постановлением администрации города от 31.10.2014 № 289-п (в редакции постановления администрации города от 21.10.2016 №200–п), ответственный исполнитель – отдел строительства и архитектуры администрации города, главный распорядитель бюджетных средств – администрация города Енисейска.***

В состав муниципальной программы «Развитие строительства на территории города Енисейска» вошли 4 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска»

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска»

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие строительства на территории города Енисейска»

Подпрограмма 4 «Муниципальный земельный контроль на территории г. Енисейска»

В 2017 году в рамках подпрограммы 1 «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории города Енисейска» планировались к разработке следующие документы:

проект внесения изменений в Генеральный план г. Енисейска – 1 ед.

проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Енисейска – 1 ед.

проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточный-1» в г. Енисейске – 1 ед.

В настоящее время в рамках мероприятия 5 подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края» на 2014-2018 годы» краевой программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», проведены торги в форме открытого конкурса на выполнение работ по разработке проекта планировки и межевания территории микрорайона «Восточный-1» в г. Енисейске. Победителем конкурса признан АО «Красноярскгражданпроект» с ценой контракта 1 900 000 рублей, с которым заключен муниципальный контракт № 16 от 30.06.2017 г. Срок исполнения контракта – 20.11.2017 г.

В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска» программы «Развитие строительства на территории города Енисейска» предусмотрено в 2017 г. софинансирование работ по строительству 60 кв. жилого дома по ул. Ленина, 4 «А». Краевой программой на 2017-2019 годы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» (подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, предусмотрена краевая субсидия городу Енисейску. Строительство дома будет осуществляться в 2017-2018 годах.

Полное выполнение данного показателя планируется достигнуть в 2018 году в результате окончания строительства в декабре 2018 года и переселения жителей из аварийного жилищного фонда города.

В отношении исполнения показателя – разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство многоквартирного жилого дома:

- разработка ПСД будет осуществляться подрядчиком –потенциальным участником долевого строительства. В настоящее время денежные средства, предусмотренные на ПСД подлежат перераспределению и снятию.

По показателю «Реализация муниципальной программы» подпрограммы 3 выполнение за 1-3 квартал – 70 %.

По показателю «Экспертные заключения землеустроительной, технической экспертизы» подпрограммы 4 выполнение за 1-3 квартал – 0.

По показателю «Количество осмотров (обследований) земельных участков» подпрограммы 4 выполнение за 1-3 квартал – 3 осмотра.

***6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске» », утв. постановлением администрации города от 29.10.2013 №318 –п (в редакции постановления администрации города от 29.10.2016 №189-п), ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - администрация города.***

ДЮСШ г. Енисейска реализует программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов по спортивной борьбе, тяжелой атлетике, дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы по греко-римской и вольной борьбе, баскетболу, футболу, лыжным гонкам, тяжелой атлетике. Подготовка спортивного резерва осуществляется на начальном и тренировочном этапах подготовки. Количество обучающихся в школе составляет 648 человек. На начальном этапе подготовки занимается – 256 спортсмена, спортивно-оздоровительном этапе кол-во обучающихся составляет – 90 человек, на тренировочном этапе – 302. Что составляет порядка 30 % охвата занимающихся школьников. Занятия осуществляются на спортивных объектах ДЮСШ, городского стадиона, спортивного зала городского дома культуры, общеобразовательных школ города, физкультурно - спортивного центра города. По итогам предыдущего года спортсмены школы вошли в состав сборных команд Красноярского края по греко-римской борьбе, тяжелой атлетике. 30 спортсменов школы победители и призеры краевых и региональных первенств. Спортсмены нашей школы входят в состав сборных команд Красноярского края по греко-римской борьбе, тяжелой атлетике.

Переход обучающихся на программы спортивной подготовки составляет 10% от общего контингента занимающихся в учреждении на основании Приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». Показатели, характеризующие качество и объем муниципальных услуг определены в соответствии с базовым отраслевым перечнем Министерства спорта России и Министерства образования и науки России, требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки и федеральных государственных требований по видам спорта.

1. Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта.

Показатели, характеризующие качество:

- 60% - доля лиц (обучающихся) прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации) по греко - римской борьбе от числа занимающихся спортивной подготовкой на отделении «Спортивная борьба».

- 33% - доля лиц (обучающихся) прошедших спортивную подготовку и выполнивших требования федеральных стандартов спортивной подготовки по греко-римской борьбе по результатам реализации программ спортивной подготовки на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) от числа занимающихся спортивной подготовкой на отделении «Спортивная борьба».

Показатели, характеризующие объём:

- 15 человек - число обучающихся прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (этап начальной подготовки) на отделении «Спортивная борьба» греко – римская борьба.

- 30 человек - число обучающихся прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (этап спортивной специализации) на отделении «Спортивная борьба» греко – римская борьба.

Показатели, характеризующие качество:

- 50% - доля лиц (обучающихся) прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации) по тяжелой атлетике от числа занимающихся спортивной подготовкой на отделении «Тяжелая атлетика».

- 10% - доля лиц (обучающихся) прошедших спортивную подготовку и выполнивших требования федеральных стандартов спортивной подготовки по тяжелой атлетике по результатам реализации программ спортивной подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) от числа занимающихся спортивной подготовкой на отделении «Тяжёлая атлетика».

Показатели, характеризующие объём:

- 10 человек - число лиц (обучающихся) прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (этап начальной подготовки) на отделении «Тяжёлая атлетика».

- 10 человек - число лиц (обучающихся) прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки (этап спортивной специализации) на отделении «Тяжёлая атлетика».

2. Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта.

Показатели, характеризующие качество:

- Доля потребителей, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 100%. Согласно социологическому опросу населения.

- Сдача обучающими контрольно-переводных нормативов 88% это доля детей от общего числа обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, сдавших контрольное тестирование по избранным видам спорта (протоколы сдачи нормативов).

- Выполнение разрядных норм в соответствии с программой и этапом подготовки – 20% - доля детей от общего числа обучающихся по дополнительным общеразвивающим, предпрофессиональным программам, выполнивших требования и условия Единой всероссийской спортивной классификации по избранным видам спорта.

Показатели, характеризующие объём:

- Число обучающихся 90 чел. – это количество учащихся по дополнительным образовательным общеразвивающим программам по избранным видам спорта согласно плану комплектования, на текущий год (статистический отчет 5 ФК).

3. Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.

Показатели, характеризующие качество:

- 76% - доля детей (обучающихся), осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждении от общего числа занимающимся по избранным видам спорта в учреждении (план комплектования на текущий год, статистический отчет 5 ФК).

- 30% - доля детей, ставших победителями и призёрами муниципальных и краевых мероприятий (протоколы соревнований).

- 100% - доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставления услуги (опрос).

Показатели, характеризующие объём:

- Число обучающихся 495 чел. – количество учащихся по дополнительным образовательным предпрофессиональным программам по избранным видам спорта (план комплектования, статистический отчет 5 ФК)

4. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (межмуниципальные)

Показатели, характеризующие качество:

- 55 человек - количество участников мероприятий, обучающихся в ДЮСШ принявших участие в межмуниципальных соревнованиях на территории города (протоколы соревнований).

Показатели, характеризующие объём:

- 1 мероприятие межмуниципальное соревнование, проводимое на территории муниципального образования согласно календарному плану официальных физкультурных спортивных мероприятий, проводимых на территории Красноярского края.

5. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (муниципальные).

Показатели, характеризующие качество:

- 280 человек - количество участников спортивных соревнований, обучающихся в ДЮСШ, принявших участие в соревнованиях, проводимых на территории муниципального образования (протоколы соревнований).

Показатели, характеризующие объём:

- 113 - количество мероприятий (спортивных соревнований) проведено на территории муниципального образования в соответствии с календарным план официальных физкультурных спортивных мероприятий МБУ ДО ДЮСШ.

На территории города функционируют 25 плоскостных спортивных сооружений всех форм собственности, 22 спортивных зала. Всего в нашем городе работают 6 клубов физкультурно-спортивной направленности по месту жительства и учебы в разных микрорайонах города («Старт» (при ГДК), «Богатырь» (при МАУ ЦРФКиС г. Енисейска), «Атлетика» (по ул. Промышленная), «Сибирячок» (при Молодежном центре), «Беркут» (при Молодежном центре), «Енисей» (при МАУ ЦРФКиС г. Енисейска). Количество детей в клубах составляет более 500 человек.

В 2017 году численность, занимающихся физкультурой и спортом составила 4900 человек за 9 месяцев (проводятся занятия в коллективах, организациях всеми формами физкультурной направленности: занятия в тренажерных залах, занятия в клубах по месту жительства, увеличение видов в городской спартакиаде и др. все это ведет к увеличению численности занимающихся).

В городе проводится более 50 спортивных мероприятий в том числе: - два краевых турнира по греко-римской борьбе памяти Г.П.Федотова и памяти Героя Советского союза Е.С.Белинского, краевой турнир по вольной борьбе «Жемчужина Енисея», зональные турниры по баскетболу среди девушек и юношей и др., отборочные соревнования среди глав муниципальных образований северной группы. Проводится спартакиада трудовых коллективов по 14 видам спорта, спартакиада среди общеобразовательных школ, детских садов, среди детей, посещающих летние площадки, спартакиада среди допризывной молодежи и др. Проводится ежегодный турнир по мини-футболу среди Дворовых команд на приз «Кожаный мяч», спортивные мероприятия в честь Дня молодежи, Дня физкультурника и др. В зимнее время работают ледовые площадки, на стадионе «Труд» работает прокат коньков и лыж. Проводятся массовые спортивные акции: «Лыжня России», «Кросс наций», легкоатлетическая эстафета по улицам города и др.

Финансирования для обеспечения участия в соревнованиях городского, зонального, краевого уровня всех возрастных групп, проводимых на территории города и за его пределами составляет 750.0 тыс. руб. (финансирования не хватает для участия в краевых соревнованиях, приобретении спортинвентаря и др.).

Команда города Енисейска постоянно принимает участие в зимней и летней Спартакиаде среди городов Красноярского края, Краевой Спартакиаде среди ветеранов спорта, Краевой Спартакиаде среди допризывной молодежи, чемпионатах и первенствах Красноярского края по видам спорта согласно календаря спортивно-массовых мероприятий.

В 2017 г. введён в эксплуатацию объект «Физкультурно-спортивный центр» (зал игровых видов спорта, зал борьбы, тренажерный зал, хореографический зал).

В 2017 г. была реализована субсидия бюджету города Енисейска на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Комплекс спортивный был установлен на стадионе «Труд».

В 2017 году был частично отремонтирован «Тир» за счет участия общественной организации «Звезды Енисея» в конкурсе на предоставления субсидий на поддержку деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций (замена электропроводки, входной двери). Приобретено оборудование для занятий стрельбой (падающие мишени, винтовки).

***7. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом», утв. постановлением администрации города от 29.10.2013 № 319-п, (в редакции постановления администрации города от 12.04.2017 № 72-п) ответственный исполнитель – МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска, главный распорядитель бюджетных средств – администрация города Енисейска.***

Основная цель программы - обеспечение рационального использования и эффективного распоряжения и управления объектами муниципальной собственности города Енисейска.

Задачи программы - формирование объектов недвижимости, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Для решения поставленных задач необходимо иметь объективные и точные сведения об объектах муниципального имущества, то есть правоустанавливающие и право подтверждающие документы, а также проведение рыночной оценки имущества.

Планируемые мероприятия программы:

- изготовлению технической документации на объекты недвижимости в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- проведение независимой оценки стоимости на объекты недвижимости муниципальной собственности.

Целевые показатели и показателями результативности программы:

формирование и постановка на кадастровый учет - объектов недвижимости муниципального имущества, в том числе земельных участков под многоэтажными жилыми домами и земельных участков для продажи через аукцион.

В 2017 году на реализацию муниципальной программы были выделены средства только из городского бюджета в размере 8 336 357,0 рублей, по итогам 9 месяцев освоено 8 059 280,0 рублей, что составляет 96,6% от годового плана.

В рамках подпрограмме 1. Учет и инвентаризация муниципального имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства было запланировано 560 257,00 рублей, освоено 560 257,00 рублей (100%).

В результате реализации мероприятия 1 изготовлено: технической документации на объекты недвижимости в количестве – 8 ед. (план 8 ед.), Акты о прекращении существования объекта недвижимости – 2 ед. (план 2 ед.), Заключения о техническом состоянии объекта – 3 ед. (план 3 ед.), межевых дел по 24 земельным участкам, (план 25 ед.), в работе еще 7 земельных участков до конца 2017 года.

мероприятие 2 - проведение независимой оценки стоимости на объекты недвижимости муниципальной собственности было запланировано 76 ед., проведена независимая оценка на 76 ед.

По мероприятию 2 «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности г. Енисейска» было выделено и освоено 479 846 рублей, отремонтировано 2 жилых помещения. Остаток 20 154 рубля будет освоен до конца 2017 года.

По мероприятию 2 «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности г. Енисейска» было выделено и освоено 479 846 рублей, отремонтировано 2 жилых помещения. Остаток 20 154 рубля будет освоен до конца 2017 года.

***8. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска», утв. постановлением администрации города от 31.10.2013 № 328-п (в редакции постановления администрации города от 18.10.2016 №198-п), ответственный исполнитель – отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности администрации города, главный распорядитель бюджетных средств - администрации города Енисейска.***

Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска

Исходя из поставленной цели, в структуру муниципальной программы была включена 1 подпрограмма- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы планировалось достижение следующих целевых показателей:

увеличение количества созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку (ежегодно);

увеличение количества созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы;

увеличение количества сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы;

увеличение объема привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации программы;

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска» в отчетном периоде было выделено из средств местного бюджета 210,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: 1. «Поддержка вновь созданных субъектов малого предпринимательства» изначально было заложено 75,0 тыс. рублей;

2 «Поддержка инвестиционной деятельности субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей» – 135,0 тыс. рублей.

По итогам ежегодного краевого конкурса по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, бюджету города Енисейска были выделены средства из краевого бюджета на реализацию мероприятия 1 « Поддержка вновь созданных субъектов малого предпринимательства» - в размере 300,0 тыс. рублей, на реализацию мероприятия 2 «Поддержка инвестиционной деятельности субъектов малого и (или) среднего предпринимательства, модернизация промышленного производства и развитие перерабатывающих отраслей» - в размере 250,0 тыс. рублей.

В соответствии с графиком финансирования средств краевого бюджета (субсидии) на мероприятия муниципальной программы установленные целевые показатели программы будут достигнуты по итогам текущего года.

. ***9. Муниципальная программа «Формирование информационного пространства города Енисейска», утв. постановлением администрации города от 31.10.2014 №285-п, (в редакции постановления администрации города от 28.10.2016 №209 -п) ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - администрации города.***

Цель программы - обеспечение информационной открытости и доступности с учетом актуальных потребностей гражданского общества, реализация государственных и общественных интересов в сфере информирования населения.

Исходя из поставленной цели, в структуру муниципальной программы были включена подпрограмма «Информационное обеспечение территории города Енисейска».

Все целевые показатели муниципальной программы будут достигнуты по итогам года.

***10. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами», утв. постановлением администрации города от 31.10.2013 №325-п, (в редакции постановления администрации города от 29.10.2016 №194-п), ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - финансовое управление администрации города.***

Муниципальная программа города Енисейска «Управление муниципальными финансами» утверждена Постановлением администрации города от 31.10.2013 №325-п «Об утверждении муниципальной программы города Енисейска «Управление муниципальными финансами»(в редакции постановления администрации города от 04.07.2017 №158-п), ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) - финансовое управление администрации города.

На 2017 год запланированы средства в размере 16 223 000,0 руб. Исполнение за 9 месяцев 2017 года составляет 10 895 233,26 руб. или 67,16 %, в том числе по подпрограммам:

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | План на 2017 год | Исполнено за 9 месяцев  2017 года | Исполнение к плану, % |
| Подпрограмма 1. Управление муниципальным долгом города Енисейска | 7 050 000,00 | 4 236 926,41 | 60,10 |
| Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | 9 173 000,0 | 6 658 306,85 | 72,59 |
| Итого | 16 223 000,0 | 10 895 233,26 | 67,16 |

**1. Цель и задачи**

Для достижения цели программы: «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами», в отчетном периоде осуществлялись программные мероприятия в рамках следующих задач:

1. Эффективное управление муниципальным долгом города Енисейска.

2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета.

**2. Целевые показатели и показатели результативности**

Для оценки степени достижения цели и результатов реализации Программы установлены 2 целевых показателя и 4 показателя результативности.

В результате реализации программы, направленных на применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета города Енисейска, планируемые значения целевых индикаторов программы достигли следующих показателей:

1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в городе Енисейске в объеме расходов городского бюджета составила 1,41% при плановых назначениях не более 15%.

2. Доля расходов городского бюджета формируемых в рамках муниципальных программ города, составила по итогам отчетного периода 94,4% при годовом плане не менее 95%.

**Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом города Енисейска»**

Подпрограмма направлена на эффективное управление муниципальным долгом, что включает в себя своевременное обслуживание долговых обязательств и проведение рациональной долговой политики.

Реализация мероприятий данной подпрограммы обеспечила достижение следующих показателей:

1. Отношение муниципального долга к доходам городского бюджета за исключением безвозмездных поступлений составило 55,17% при плановом показателе не более 100%. В 2017 году муниципальный долг остался на уровне 2016 года и составил сумму 56 225 267,0 руб.

2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов городского бюджета составила 1,41% при плановом показателе не более 15%.

**Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**

Подпрограмма направлена на создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета.

1. Доля расходов городского бюджета формируемых в рамках муниципальных программ города, составила по итогам отчетного года 94,4% при годовом плане не менее 95%.

2. Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) выполнено на 51,56% при годовом плане не менее 95%.

***Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и социально ориентированных некоммерческих организаций» утв. постановлением администрации города от 18.10.2016 №194 –п, ответственный исполнитель (главный распорядитель бюджетных средств) – администрация города Енисейска.***

Основные цели муниципальной программы:

1. Создание условий для включения молодежи города Енисейска в процессы социально-экономического, общественно-политического и социально-досугового воспитания молодежи

2. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска

3. Укрепление единства и сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории города Енисейска.

4. Поддержка молодых семей при решении жилищных проблем, проживающих в городе Енисейске и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий

***Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм***

Подпрограмма 1. «Развитие молодежной политики на территории города Енисейска» Подпрограмма 2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска»

Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске»

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»

Отчет о реализации за 9 месяцев 2017 года мероприятий подпрограммы 1 «Развитие молодежной политики города Енисейска».

Цель подпрограммы: Создание условий для включения молодежи города Енисейска в процессы социально-экономического, общественно-политического и социально-досугового воспитания молодежи.

Задачи подпрограммы:

Интеграция молодежи в социально-экономические отношения;

Интеграция молодежи в общественно-политические отношения;

Интеграция молодежи в социально- досуговую деятельность

Обеспечение деятельности муниципального молодежного центра

Молодежь г. Енисейска не сдает своих активных позиций, напротив, усиливает свои действия. В городе активно продолжает свою работу волонтерский отряд «Горящие сердца». В городе активно работают 2 отряда: - трудовой отряд старшеклассников (ТОС) и трудовой отряд - «Забота». Благодаря работе ТОСовцев приведен в порядок парк по ул. Иоффе, город очищен от несанкционированной рекламы, благоустроен молодежный дворик неподалеку от МБУ «Молодежный центр г. Енисейска» для проведения досуга городской молодежи, а также проведена огромная работа по озеленению центральной части г. Енисейска. Уже на протяжении двадцати лет муниципальный трудовой отряд "Забота" оказывает помощь инвалидам, участникам Великой отечественной войны и пожилым людям. За столь длительный период около 1500 ребят помогали бабушкам и дедушкам в ведении домашнего хозяйства. Они всегда с ответственностью относятся к задачам, выполняя любую работу. Таким образом, ребята получают первый трудовой опыт, делают добрые дела и общаются со старшим поколением. По итогам года было трудоустроено 126 подростов, из них 58 человек – это подростки категории СОП и ТЖС.

Организованы и осуществлены с привлечением молодежи акции всероссийского, краевого уровня: ежегодная всероссийская акция «Бессмертный полк», в ряды которого встало более 700 человек, акция «Георгиевская лента» (проводилась в преддверии Дня Победы), а также в акции «День флага», «День Памяти и Скорби».

В рамках данного направления был доработан и окончательно завершен проект создания военно-спортивного объекта «Полоса препятствий», предназначенный для тренировок молодежи допризывного возраста. Объект находится на ЦРФКиС «Труд», что позволяет проводить зональные и местные этапы военно-спортивной игры «Сибирский щит». В сентябре в Манском районе состоялся краевой сбор военно-патриотических объединений «Слет Патриотов - Десант», побывать на котором могли только сильнейшие команды. На территории аэродрома «Манский» на протяжении 4-х дней для лучших участников ВПО проводилась парашютная и десантная подготовка, а также ребят познакомили с этапами военизированной полосы. Участники слета совершили свой первый прыжок с парашютом на Д6 с высоты 1000м. По итогам слета, наши команды заняли 1-е и 2-е места. Ежеквартально проходят соревнования по военно – прикладному многоборью среди допризывной молодежи города Енисейска, в которых принимают участие как юноши, так и девушки. При поддержке воинской части /14058 «Полюс», активно развивается направление «Юнармия» в ряды которой уже вступили более 60 мальчишек и девчонок.

Отрадно видеть успехи нашей молодежи в проектной деятельности. В течение года на рассмотрение проектной школы, проводящийся в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020» было заявлено 17 проектов, практически каждый из которых был поддержан.

Несомненно, что молодежь предъявляет большие требования к среде, в которой она находится в свободное время. Парки, набережная. Если все устраивает, то это хорошо. А вот если это сделано еще и руками самой молодежи, то хорошо вдвойне. Так в течение года на рассмотрение проектной школы, проходящей в рамках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020» было заявлено 17 молодежных проектов, практически каждый из которых был поддержан.

Инициативная городская молодежь по-своему активно включилась в процесс подготовки г. Енисейска к предстоящему 400-летнему юбилею. Также впервые с этой же целью, а также с целью объединения усилий и действий в процессе подготовки города к этому знаменательному событию был проведен 1-й муниципальный Урбан-форум «Енисейск – МОЯ территория». Совместная работа дала свои плоды: в рамках данного мероприятия 4 творческие группы разработали 9 интересных идей, которые помогут содержательно наполнить территорию набережной.

На федеральном и региональном уровне все большее внимание уделяется национальной политике. Считая эту тему актуальной, молодежь включилась в данную деятельность и таким образом был реализован проект «Россия – семья народов», также получивший поддержку в рамках осенней сессии краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020». Проект создан с целью просвещения населения и его знакомства с историей, традициями и культурой народов, проживающих на территории г. Енисейска.

Хочется отметить, что наша молодежь идет в ногу со временем, перенимая положительный опыт лучших практик Красноярского края.

Основной целью подпрограммы является «Создание условий для включения социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) в процессы социально-экономического и общественно-политического развития города Енисейска»

Основными задачами подпрограммы являются:

- Предоставление на конкурсной основе финансовой поддержке не менее 5 СО НКО;

- Укрепление материально-технической базы не менее 3 СО НКО на конкурсной основе;

- Проведение не менее 4 семинаров с СО НКО по выработке и реализации механизмов формирования общественных инициатив.

            На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 году были выделены средства в размере 542 195,12 рублей, в том числе из средств местного бюджета – 230 000,0 руб., из средств краевого бюджета – 312 195,12 руб.

            По подпрограмме 2 были установлены следующие целевые показатели:

Количество поддержанных проектов: 2017 год – 3 ед.

Количество поддержанных некоммерческих организаций -2017 год – 4

Отчет о реализации подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске» за 9 месяцев 2017 года.

Основной целью подпрограммы является Укрепление единства и сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории города Енисейска; содействие этнокультурному многообразию населения проживающего на территории города Енисейска.

Основными задачами программы являются:

Формирование позитивного имиджа города Енисейска как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей и конфессий. Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

На реализацию мероприятий подпрограммы за 9 месяцев 2017 года были выделены средства в размере 500 000,0 рублей, в том числе из средств местного бюджета – 50 000,0 руб., из средств краевого бюджета – 180 000,0 руб.

            По подпрограмме 3 были установлены следующие целевые показатели:

1. Доля населения города Енисейска, участвующего в межнациональных мероприятиях:

2017 год – 2 %

2. Численность населения города Енисейска, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов: 2017 год – 130 чел.

3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан города Енисейска:2017 год – 62 %

Отчет о реализации подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» за 9 месяцев 2017 года.

            Основной целью подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей» является поддержка молодых семей при решении жилищных проблем, проживающих в городе Енисейске и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

            Основная задача подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

            На реализацию мероприятий подпрограммы в 2017 года были выделены средства в размере 4 642 617,2 рублей, в том числе из средств местного бюджета – 1199606,00 руб., из средств краевого бюджета – 2 351 505,60 руб., из средств федерального бюджета 1 091 505,60 руб.

            По подпрограмме 4 были установлены следующие целевые показатели: количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата -5 ед. , доля молодых семей – участников программы, получивших сертификат – 2,93 %

***12. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Енисейска» на 2016 -2018 годы, утв. постановлением администрации города от 23.05.2016 №88-п, ответственный исполнитель – Администрация города Енисейска, соисполнители муниципальной программы: МО МВД России «Енисейский»; КГБУЗ «Енисейская РБ»; Общеобразовательные учреждения; Центр занятости населения города Енисейска, главный распорядитель бюджетных средств – администрация города Енисейска.***

Основная цель программы - 1. Противодействие терроризму и экстремизму. 2. Защита жизни граждан, проживающих на территории от террористических и экстремистских актов. 3. Предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений. В 2017 году на реализацию мероприятий программы были выделены средства из местного бюджета в размере 30 000 рублей.

Задачи программы - 1.Создание системы социальной профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма. 2. Повышение оперативного реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах и в быту. 3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, терроризма и экстремизма.

Планируемые мероприятия программы:

- профилактика терроризма и экстремизма. Изготовление памяток по профилактики терроризма для распространения среди жителей города;

- организация проведения профилактических мероприятий с обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках антитеррора.

По итогам года планируется достичь значений всех целевых индикаторов.