Утверждаю

Глава города Енисейска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Никольский

« \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.

Отчет

об эффективности реализации муниципальных программ г. Енисейска за 2018 год

 В соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ г. Енисейска, утвержденным постановлением администрации города от 02.06.2015 № 95-п, оценка эффективности реализации муниципальных программы (Программ) проводится ответственным исполнителем Программы с использованием следующих критериев:

 -полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы;

 - степень достижения целевых индикаторов программы;

 -степень достижения показателей результативности программы.

 Расчет итоговой оценки эффективности реализации Программы за отчетный период осуществляется в четыре этапа раздельно по каждому из критериев оценки эффективности реализации Программы:

 1-й этап – расчет О1 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы»;

 2-й этап – расчет О2 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы»;

 3-й этап – расчет О3 – оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы»;

 4-й этап – расчет Оитог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

 3.Итоговая оценка эффективности реализации Программы (Оитог).

 Постановлением администрации города от 13.09.2017 № 184-п были утверждены к реализации на 2018 год следующие муниципальные программы:

 1. «Система социальной поддержки граждан города Енисейска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

 2. «Развитие культуры и туризма города Енисейска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

 3. «Развитие системы образования города Енисейска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

 4. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

 5. «Развитие строительства на территории города Енисейска» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

 6. «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

 7. «Управление муниципальным имуществом» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

 8. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

 9. «Формирование информационного пространства города Енисейска» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

 10. «Управление муниципальными финансами» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

 11. «Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

 12. «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Енисейска» на 2018 плановый период 2019 – 2020 годов

Эффективность муниципальных программ города Енисейска

 за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальных программ | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Итоговая оценка эффективности реализации муниципальных программ,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальные программы города Енисейска, реализованные с высокой степенью эффективностью (не менее 90%) |
| 1 | Система социальной поддержки граждан города Енисейска | УСЗН г. Енисейска | 101,5 |
| 2 | Развитие строительства на территории города Енисейска | Отдел строительства и архитектуры администрации города Енисейска | 100,8 |
| 3 | Развитие системы образования города Енисейска | Администрация города Енисейска | 100,2 |
| 4 | Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций  | Администрация города Енисейска | 100,2 |
| 5 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Енисейска | Администрация города Енисейска | 100 |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске | Администрация города Енисейска | 99,9 |
| 7 | Формирование информационного пространства | Администрация города Енисейска | 99,8 |
| 8 | Развитие культуры и туризма города Енисейска | Администрация города Енисейска | 99,6 |
| 9 | Управление муниципальным имуществом | Администрация города Енисейска | 97,2 |
| 10 | Управление муниципальными финансами | Финансовое управление администрации города Енисейска | 97,2 |
| 11 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство  | Администрация города Енисейска | 96,6 |
| 12 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска | Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и торговли администрации города Енисейска | 91,3 |

***Диаграмма 1 Эффективность муниципальных программ города Енисейска за 2018 год***

***Заключение***

 Оценка эффективности муниципальных программ города Енисейска за 2018 год проведена в соответствии действующим Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

 В 2018 году на финансирование 12 муниципальных программ было предусмотрено из средств бюджетов всех уровней (местного, краевого, федерального) 1 196 993 542,65 рублей, по итогам года было освоено – 1 074 491 799,39 рублей, процент освоения составил - 89,77%, в том числе пять муниципальных программ исполнены со 100% бюджетной эффективностью, при реализации программных мероприятий в четырех муниципальных программах (в сфере ЖКХ, строительства, культуры, имущества) сложилась экономия бюджетных средств по результатам проведенных конкурсных процедур при осуществлении закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг.

 По критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» 11 муниципальных программ города Енисейска исполнены с высокой степенью эффективности (более 90%), муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» реализована со средней степенью эффективности, по причине не полного освоения краевых средств на мероприятия программы.

 Эффективность реализации муниципальных программ по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» и «Степень достижения показателей результативности Программы» в целом исполнены с высокой степенью эффективности (более 90%).

 Показатели эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год приведены в Приложение 1 к отчету об эффективности муниципальных программ г. Енисейска за 2018 год.

Приложение 1 к Отчету об эффективности

муниципальных программ г. Енисейска

за 2018 год

***Показатели эффективности муниципальных программ за 2018г.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальных программ | **Критерий**«Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы»**(О1)** | **Критерий**«Степень достижения целевых индикаторов Программы»**(О2)** | **Критерий**Степень достижения показателей результативности Программы**(О3)** | Итоговая оценка эффективности реализации Программы**(О итог)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Система социальной поддержки граждан города Енисейска  | **100** | **100** | **104,5** | ***101,5*** |
| ***Эффективность реализации МП «Система социальной поддержки граждан города Енисейска» за 2018 год признается высокой***  |
| 2 | Развитие культуры и туризма города Енисейска  | **96,5** | **102** | **100,3** | ***99,6*** |
| ***Эффективность реализации МП «Развитие культуры и туризма города Енисейска» за 2018 года признается высокой*** |
| 3 | Развитие системы образования города Енисейска  | ***99,9*** | ***101,1*** | ***99,7*** | ***100,2*** |
| ***Эффективность реализации МП «Развитие системы образования города Енисейска» за 2018 год признается высокой*** |
| 4 | Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории | ***98,2*** | ***100*** | ***91,7*** | ***96,6*** |
| ***Эффективность реализации МП «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» за 2018 год признается высокой*** |
| 5 | Развитие строительства на территории города Енисейска  | ***99,4*** | ***100*** | ***102,9*** | ***100,8*** |
| ***Эффективность реализации МП «Развитие строительства на территории города Енисейска» за 2018 год признается высокой*** |
| 6 | Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске  | ***98,2*** | ***100*** | ***101,4*** | ***99,9*** |
| ***Эффективность реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске» за 2018 год признается высокой*** |
| 7 | Управление муниципальным имуществом | ***90,7*** | ***100*** | ***101,3*** | ***97,2*** |
| ***Эффективность реализации МП «Управление муниципальным имуществом» за 2018год признается высокой*** |
| 8 | Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске  | ***76*** | ***100*** | ***100*** | ***91,3*** |
| ***Эффективность реализации МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске» за 2018год признается высокой*** |
| 9 | Формирование информационного пространства города Енисейска | ***99,4*** | ***100*** | ***100*** | ***99,8*** |
| Эффективность реализации МП «Формирование информационного пространства города Енисейска» за 2018 год признается ***высокой*** |
| 10 | Управление муниципальными финансами  | ***99,4*** | ***101*** | ***91,7*** | ***97,2*** |
| ***Эффективность реализации МП «Управление муниципальными финансами» за 2018 год признается высокой*** |
| 11 | Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций | ***98,1*** | ***102,5*** | ***100*** | ***100,2*** |
| Эффективность реализации МП «Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций» за 2018 год признается высокой |
| 12 | Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Енисейска | ***100*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** |
| ***Эффективность реализации МП «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории г. Енисейска» за 2018 года признается высокой*** |

**1. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы» (О1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей отчетного периода | %исполнения | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| план на год | факт за год |
|  | - расчет показателя по данному критерию |
| **1.** | ***МП Управление муниципальными финансами*** |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***14002,7*** | ***13882,7*** | ***99,14*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | ***Подпрограмма 1*** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  | *9059,9* | *9022,2* | *99,6*  | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | ***Отдельное мероприятие 1*** Управление муниципальным долгомгорода Енисейска |  | *4942,9* | *4860,5* | *98,33* | Плановые показатели в целом достигнуты |
| **2.** | **МП Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске** |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период |  Тыс. руб. | ***1434,6*** | ***1085,4*** | ***76,0*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | ***Подпрограмма 1*** Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска |  | ***1434,6*** | ***1085,4*** | ***76,0*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
| **3.** | **МП Система социальной поддержки граждан города Енисейска**  |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период |  Тыс.руб. | ***36261,8*** | ***36261,8*** | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 1** Повышение качества жизни граждан старшего поколения, степени их социальной защищенности |  | *300,0* | *300,0* | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 2** Повышение качества и доступности социальных услуг населению |  | *26401,7* | *26401,7* | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  | *8835,2* | *8835,2* | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Мероприятие 1** Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно |  | *106,8* | *106,8* | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
| **4.** | **МП Развитие культуры и туризма города Енисейска** |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | *145060,5* | *140030,4* | ***96,5*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 1** Культурное наследие |  | *25401,8* | *25401,8* | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 2** Искусство и народное творчество |  | *23501,7* | *23501,7* | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 3** Подготовка к 400-летию города Енисейскав 2019 году |  | *28523,3* | *23493,3* | ***82,4*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 4** Развитие архивного дела в городе Енисейске  |  | *3675,5* | *3675,5* | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 5** Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия |  | *40572,6* | *40572,6* | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
| **5.** | **МП Развитие системы образования города Енисейска**  |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***381909,1*** | ***380797,4*** | ***99,9*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 1**Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования |  | *158177,9* | *157168,4* | ***99,4*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 2**Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования |  | *174273,9* | *174225,5* | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 3**Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования |  | *21448,2* | *21431,7* | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 4**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  | *18637,5* | *18600,3* | ***99,8*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | ***Мероприятие*** *1* Стимулирование труда лучших работников системы образования г. Енисейска |  | *23,73* | *23,73* | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Мероприятие 2** Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи |  | *241,0* | *241,0* | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Мероприятие 3** Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |  | *1452,86* | *1452,86* | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | ***Мероприятие 4*** Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | *7553,9* | *7553,9* | ***100*** | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
| **6** | **МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории** |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период  | Тыс. руб. | ***330 912,18*** | ***324892,8*** | ***98,2*** | Плановые показатели в целом достигнуты  |
|  | **Подпрограмма 1.** Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства |  | ***24 253,49*** | ***22 894,46*** | *94* | Плановые показатели в целом достигнуты  |
|  | **Подпрограмма 2**. Функционирование дорожного хозяйства и транспорта |  | ***87 648,71*** | ***83 891,55*** | *96* | Плановые показатели в целом достигнуты  |
|  | **Подпрограмма 3.** Обеспечение функционирования объектов благоустройства |  | ***18 559,96*** | ***18 276,43*** | *98* | Плановые показатели в целом достигнуты  |
|  | **Подпрограмма 4.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие расходы |  | ***5 220,82*** | ***5 173,23*** | *99* | Плановые показатели в целом достигнуты  |
|  | **Подпрограмма** 5 Формирование современной городской среды на территории города Енисейска на 2017 год |  | ***21 215,60*** | ***21 212,36*** | *100* | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
|  | **Подпрограмма** 6 Охрана окружающей среды |  | ***103167,0*** | ***0*** | *-* | ***Примечание:*** Бюджетные ассигнования не исполнены по объективным причинам, (не исполнение подрядной организацией ООО «Стройтехникс» муниципального контракта на выполнение строительства полигона).  |
|  | **Мероприятие 1**. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг |  | ***65 946,20*** | ***65 358,25*** | *99* | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Мероприятие 2.** Возмещение убытков по содержанию бани |  | ***4900,0*** | ***4900,0*** | *100* | Плановые показатели достигнуты в полном объеме |
| **7** | **МП Развитие строительства на территории города Енисейска** |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период  | Тыс. руб. | ***179445,0*** | ***178337,0*** | ***99,4*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма1.** Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска. |  | *3844,2* | *3844,2* | ***100*** | Плановые показатели выполнены в полном объеме |
|  | **Подпрограмма 2.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске. |  | ***82833,4*** | ***81762,2*** | ***98,7*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 3.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. |  | ***92767,4*** | ***92730,7*** | ***100*** | Плановые показатели в выполнены в полном объеме |
| **8** | **МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске** |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период  | Тыс. руб. | ***34842,1*** | ***34153,7*** | ***98,2*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 1.** Развитие детского и юношеского спорта через систему подготовки спортивного резерва |  | ***18476,4*** | ***17806,5*** | ***96,4*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 2** Развитие массовой физической культуры и спорта |  | ***16365,7*** | ***16347,2*** | ***99,9*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
| **9** | **МП Управление муниципальным имуществом** |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период | Тыс. руб. | ***14183,0*** | ***12864,7*** | ***90,7*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 1**. Управление имуществом необходимым для осуществления полномочий органов местного самоуправления |  | *-* | *-* | ***-*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 2** Распоряжение имуществом муниципальной Казны города Енисейска |  | ***5229,9*** | ***4023,6*** | ***77,0*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  | ***5232,3*** | ***5219,3*** | ***99,8*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Мероприятие 1** Приобретение объектов недвижимого имущества |  | ***3500,0*** | ***3500,0*** | ***100*** | Плановые достиг своего планового значения |
|  | **Мероприятие 2** Сохранение муниципального имущества, переданного муниципальному унитарному предприятию «Магазин №12» в хозяйственное ведение |  | ***220,8*** | ***121,8*** | ***55,2*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
| **10** | **МП Формирование информационного пространства города Енисейска**  |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период  | Тыс. руб. | ***2702,1*** | ***2552,1*** | ***94,4*** | Показатель в целом достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма1** Информационное обеспечение территории города Енисейска |  | ***2702,1*** | ***2552,1*** | ***94,4*** | Показатель в целом достиг своего планового значения |
| 11 | **МП Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций** |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период  | Тыс.руб. | ***9487,6*** | ***9311,6*** | ***98,1*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма 1.** Развитие молодежной политики на территории города Енисейска |  | ***4644,9*** | ***4468,9*** | ***96,9*** | Плановые показатели в целом достигнуты |
|  | **Подпрограмма** 2 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска |  | ***230,0*** | ***230,0*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 3** Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске  |  | ***189,7*** | ***189,7*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 4** Обеспечение жильем молодых семей |  | ***4423,0*** | ***4423,0*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
| 12 | **МП Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска** |
|  | Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию Программы за отчетный период  | Тыс.руб. | ***279,0*** | ***279,0*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 1** Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска | Тыс.руб. | ***30,0*** | ***30,0*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2** Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Енисейска |  | ***249,0*** | ***249,0*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |

**2. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения целевых индикаторов Программы» (О2)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей отчетного периода | %исполнения | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| План на 2018г. | Факт за2018г. |
|  | - расчет показателя по данному критерию |
| **1.** | **МП Управление муниципальными финансами**  |
|  | **Целевой индикатор 1**Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ города Енисейска | ***%*** | ***Не менее 93*** | ***96,2*** | ***103,4*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2**Соблюдение установленных Бюджетным кодексом РФ требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в представительный орган, ограничений по показателям бюджета города | ***%*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3** Соблюдение установленных законодательством РФ требований о составе годовой бюджетной отчетности | ***%*** | ***100*** | ***100*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 4** Удельный вес муниципального долга в собственных доходах бюджета города | ***%*** | ***Не более 100*** | ***7,7*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 5** Соотношение объема проверенных средств бюджета города с общей суммой расходов бюджета города (без учета субвенций) | ***%*** | ***Не менее 10*** | ***0,55*** | ***100*** | Показатель не достиг своего планового значения |
| **2.** | **МП Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске** |
|  | **Подпрограмма 1** Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  |
|  | **Целевой показатель 1**Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | Ед. | ***283,4*** | ***283,3*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 2** Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), всех предприятий и организаций | % | ***10,84*** | ***120,84*** | ***100*** | Показатель в целом достиг своего планового значения |
| **3.** | **МП Система социальной защиты населения города Енисейска**  |
|  | **Подпрограмма 1** Повышение качества жизни граждан старшего поколения, степени их социальной защищенности |
|  | **Целевой показатель 1**Доля граждан получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право | % | ***91,7*** | ***91,7*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 2**Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | ***100*** | ***100*** | ***100*** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 2** Повышение качества и доступности социальных услуг населению |
|  | **Целевой показатель 1**Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением | % | ***100*** | ***100*** | ***100*** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |
|  | **Целевой показатель 1**Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края | % | **95** | **95** | **100** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Мероприятие 1** Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно |
|  | Количество оздоровленных детей, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Чел. | **29** | **34** | **100** | Показатель достиг планового значения |
| **4.** | **МП Развитие культуры и туризма города Енисейска**  |
|  | **Целевой индикатор 1** Доля представленных (во всех формах) музейных предметов от основного музейного фонда | % | **4,0** | **4,2** | **105,0** | **Примечание:** Показатель превысил свое плановое значение по причине организаций в нестационарных и виртуальных выставок |
|  | **Целевой индикатор 2**Объем фактической книговыдачи муниципальных библиотек отрасли «культура» г.Енисейска | % | ***236925*** | ***236925*** | ***100*** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3** Доля населения города Енисейска, проинформированного о туристко-рекреационных возможностях города  | % | ***50*** | ***50*** | ***100*** | Показатель достиг планового значения |
| **5.** | **МП Развитие системы образования города Енисейска**  |
|  | **Целевой индикатор 1**Удельный вес численности населения г.Енисейска, подлежащих обучению в общеобразовательных организациях, охваченных образованием, от общей численности населения указанной категории | % | **100** | **100** | **100** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2** Доля детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможностьполучить услуги дошкольного образования, от численности детей в возрасте 3-7 лет и находящихся в актуальной очереди на текущий год в муниципальной базе данных на получение места в дошкольной организации | % | **100** | **100** | **100** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3** доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения муниципальной формы собственности, от общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | **0,3** | **0,3** | **100** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 4** Доля образовательных учреждений, в которых проведены работы на соответствие требованиям действующего законодательства (ППБ, СанПиН, СНиП) от общего числа образовательных учреждений | % | **25** | **25** | **100** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 1 Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования** |
|  | **Целевой индикатор 1** Доля дошкольных образовательных организаций, успешно реализ3ющих ФГОС ДО на территории города, в общей численности дошкольных образовательных учреждений | % | **78** | **78** | **100** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2** Доля дошкольных учреждений , в которых проведены ремонтные работы по обеспечению безопасных и комфортных условий пребывания детей | % | **20** | **22** | **110** | Ремонтные работы проведены за счет средств краевого бюджета в двух учреждениях – детские сады №№1,10 |
|  | **Подпрограмма 2 Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования** |
|  | **Целевой индикатор 1**Доля выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной форм собственности, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников дневных общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности | % | **2,5** | **0** | **100** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2** Охват учащихся общеобразовательных учреждений горячим питанием | % | **95** | **97,5** | **102,6** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3** Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведены ремонтные работы по обеспечению безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся | % | **20** | **20** | **100** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 3 Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования** |
|  | **Целевой индикатор 1**Доля обучающихся, зачисленных в учреждения дополнительного образования, участвующих в интеллектуальных творческих и спортивных мероприятиях различного уровня, от общей численности обучающихся учреждений дополнительного образования | % | **38** | **38** | **100** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия** |
|  | **Целевой индикатор 1**Доля своевременно утвержденных планов финансово -экономической деятельности и муниципальных заданий подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период | % | **100** | **100** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
| **6** | **МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории** |
|  | **Подпрограмма 2 Функционирование дорожного хозяйства и транспорта** |
|  | **Целевой показатель 1**Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | **%** | ***45*** | ***45*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 4. *Обеспечение реализации муниципальной программы*** |
|  | **Целевой показатель 1**Доля исполненных бюджетных ассигнований | % | **100** | **100** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 5. Формирование современной городской среды на территории города Енисейска** |
|  | **Целевой показатель 1**Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в городе Енисейске | % | **15,6** | **15,6** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 2**Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в городе Енисейске | % | **13,8** | **13,8** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 6. Охрана окружающей среды** |
|  | **Целевой показатель 1** Доля ТКО, переданных на специализированный полигон ТБО от общего количества образующихся ТКО | % | **30** | **0** | **0** | Примечание: показатель не достиг своего планового значения по объективным причинам |
|  | **Мероприятие 1Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг** |
|  | **Целевой показатель 1**Доля исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию временных мер поддержки населения | **%** | 100 | **100** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Мероприятие 2.** Возмещение убытков по содержанию бани |
| 43 | **Целевой показатель 1**Количество помывок в год | ед. | **1655** | **1655** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
| **7** | **МП Развитие строительства на территории города Енисейска** |
|  | **Подпрограмма 1 *Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска.*** |
|  | **Целевой показатель 1**Обеспеченность документацией по планировке территории | % | **32** | **32** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2.** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Енисейске. |
|  | **Целевой показатель 1** Доля аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города | % | **2,49** | **2,49** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 3 *Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.*** |
|  | **Целевой индикатор 1** Освоения бюджетных средств | % | **100** | **100** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2**Устройство тротуаров в брусчатке | % | **80** | **80** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3**Установка опор освещения | % | **70** | **70** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
| **8** | **МП Развитие физической культуры и спорта в городе Енисейске** |
|  | **Подпрограмма 1.** Развитие детского и юношеского спорта через систему подготовки спортивного резерва |
|  | **Целевой индикатор 1**Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности | % | **60,8** | **60,8** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2 Развитие массовой физической культуры и спорта на территории города Енисейска** |
|  | **Целевой индикатор 1**Доля населения, систематически занимающейся физической культурой и спортом в общей численности населения | % | **33,2** | **33,2** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
| **9** | **МП Управление муниципальным имуществом** |
|  | **Подпрограмма 1 Управление муниципальным имуществом** |
|  | **Целевой индикатор 1**Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право от общего количества учтенных объектов муниципальной собственности | % | **39** | **39** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 2**Удельный вес доходов от использования имущества от налоговых и неналоговых доходов бюджета город | % | **10,4** | **14,2** | **110** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор 3**Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года | % | **Не менее 90** | **100** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
| **10** | **МП Формирование информационного пространства города Енисейска**  |
|  | Подпрограмма 1 Информационное обеспечение территории города Енисейска |
|  | **Целевой индикатор 1**Доля опубликованных в СМИ и (или) в сети Интернет нормативных правовых актов к общему числу изданных нормативных правовых актов  | % | **100** | **100** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой индикатор**  Обеспечение бесперебойной работы информационно-коммуникационной инфраструктуры ОМСУ | % | **100** | **100** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
| 11 | **МП** Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций |
|  | **Подпрограмма 1 Развитие молодежной политики города Енисейска** |
|  | **Целевой индикатор 1**Удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Енисейске, вовлеченных в новые направления реализации молодежной политики  | % | **16,3** | **16,3** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска** |
|  | **Целевой индикатор 1**Доля некоммерческих организаций, принявших участие и получивших гранты в городском конкурсе социальных проектов, от общего числа некоммерческих организаций | % | **11,5** | **11,5** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 3 Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске** |
|  | **Целевой индикатор 1**Доля населения города Енисейска, участвующего в межнациональных мероприятиях,% | % | **0,8** | **2,5** | **110** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан города Енисейска | % | **65** | **65** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 4 Обеспечение жильем молодых семей** |
|  | **Целевой индикатор 1**Доля молодых семей – участников программы, получивших сертификат | % | **6** | **6** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
| 12. | **МП "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории г. Енисейска"** |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска» на 2016-2018 годы**  |
|  | **Целевой показатель 1** Доля учащихся образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях профилактического характера по предупреждению ситуаций, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, от общего количества обучающихся в данных образовательных организациях в возрасте 12 лет и старше | % | **80** | **80** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Целевой показатель 2**Количество детей и подростков, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних от общего количества несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения | % | **40** | **40** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2** Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Енисейска |
|  | **Целевой показатель 1** Доля пожарных водоемов используемых для обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, находящихся в технически исправном состоянии, от общего количество таких водоемов: | % | **50** | **50** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |

**3. Оценка эффективности реализации Программы по критерию «Степень достижения показателей результативности Программы» (О3)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей отчетного периода | %исполнения | Обоснование отклонений значения показателя за отчетный период |
| план | факт |
|  | - расчет показателя по данному критерию |
| **1.** | **МП Управление муниципальными финансами**  |
|  | **Подпрограмма 1** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Плановые показатели не установлены |
|  | **Индикатор результативности 1** Количество главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств с оценкой качества финансового менеджмента не ниже 4 баллов | Ед. | **4** | **4** | 100 | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2** Количество проведенных контрольных мероприятий  | Ед. | **4** | **3** | 75 | Показатель в целом достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3** Просроченная задолженность по долговым обязательствам | Тыс. руб. | **0** | **0** | 100 | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2.** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Плановые показатели не установлены |
| **2.** | **МП Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске**  |
|  | **Подпрограмма 1** Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Енисейска |
|  | **Индикатор результативности 1**Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | Ед. | ***4*** | ***4*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения,  |
| **3.** | **МП Система социальной поддержки граждан города Енисейска**  |
|  | **Индикатор результативности 1**Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим | Чел. | ***28*** | ***29*** | ***103,5*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Показатель результативности 2**Единовременны выплаты почетным гражданам города | Чел. | ***4*** | ***4*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3**Количество оздоровленных детей, из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Чел. | ***29*** | ***34*** | ***110*** | Показатель достиг своего планового значения |
| **4.** | **МП Развитие культуры и туризма города Енисейска**  |
|  | **Подпрограмма 1** Культурное наследие |
|  | **Индикатор результативности 1**Количество музейных предметов основного фонда учреждений культуры музейного типа г. Енисейска | ед. | **39968** | **39968** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Количество пользователей библиотек отрасли «культура» музейного типа г. Енисейска | чел. | **7250** | **8100** | **110** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3**Количество пользователей библиотек отрасли «культура» г.Енисейска | чел. | **11434** | **11434** | **100** | Показатель в целом достиг планового значения |
|  | **Индикатор результативности 4**Количество новых изданий на бумажных и иных носителях, приобретенных в фонды муниципальных библиотек отрасли «культура» г.Енисейска | экз. | **1593** | **1587** | **99,6** | Показатель в целом достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 2** Искусство и народное творчество |
|  | **Индикатор результативности 1**Количество коллективов клубных учреждений культуры, имеющих звание «Народный» | Ед. | **4** | **4** | **100** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Количество мероприятий, организованных и проведенных учреждениями клубного типа отрасли «культура» г.Енисейска | Ед. | **270** | **270** | **100** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3**Число зрителей киносеансов, на бесплатной основе, в учреждениях клубного типа отрасли «культура» г.Енисейска | чел. | **890** | **891** | **100** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Индикатор результативности 4**Количество посетителей клубных учреждений отрасли «культура» г.Енисейска на бесплатной основе | чел. | **70937** | **70937** | **100** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 3** «Развитие туризма в городе Енисейске» |  |  |  |  |  |
|  | **Индикатор результативности 1**Количество проинформированных лиц о туристско-рекреационных возможностях и услугах на территории г. Енисейска и Енисейского района | чел. | **40000** | **46978** | **110** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Количество посетителей событийных мероприятиях в г. Енисейске | чел. | **27000** | **24935** | **92,4** | Показатель в целом достиг планового значения, снижение показателя объясняется сокращением количества посетителей Августовской ярмарки по причине проведения ремонтных работ дорожного полотна в центре города |
|  | **Подпрограмма 5 Дополнительное образование в области искусств**  |
|  | **Индикатор результативности 1**Количество учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования в области искусств, имеющих право на предоставление дополнительного общеобразовательного предпрофессионального образования в области искусств | Чел. | **509** | **520** | **102,2** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 6 Обеспечение условий реализации программы** |
|  | **Индикатор результативности 1** Количество специалистов учреждений отрасли «культура» г.Енисейска, повысивших квалификацию | чел. | **2** | **2** | **100** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Количество учреждений, отделов, обеспечивающих эффективное управление  | Ед. | **2** | **2** | **100** | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 1** Реализация муниципальной образовательной политики в области дошкольного образования |
|  | **Индикатор результативности 1**Число обучающихся по общеобразовательным программам дошкольного образования | **чел.** | **1219** | **1221** | 100,2 | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 2** Реализация муниципальной образовательной политики в области общего образования |
|  | **Индикатор результативности 1**Количество детей, которым предоставлено место в лагере с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений города | **Чел.** | **568** | **568** | 100 | Показатель достиг планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Количество детей, состоящих на профилактическом учете, охваченных организованной занятостью | **Чел.** | **100** | **100** | 100 | Показатель достиг планового значения |
|  | **Целевой показатель 3**Количество путевок, приобретенных в загородные оздоровительные лагеря | **Шт.** | **89** | **89** | 100 | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 3 Реализация муниципальной образовательной политики в области дополнительного образования** |
|  | **Индикатор результативности 1**Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами в муниципальных учреждениях дополнительного образования | **Чел.** | **916** | **916** | 100 | Показатель достиг планового значения |
|  | **Подпрограмма 5** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | По данной подпрограмме показатели результативности не установлены |
|  | **Мероприятие 1** Стимулирование труда лучших работников системы образования г.Енисейска |
|  | **Индикатор результативности 1**Количество работников, получивших денежное вознаграждение при присвоении звания «Заслуженный педагог г. Енисейска» | **Чел.** | **1** | **1** | 100 | Показатель достиг планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Количество работников, получивших премии «Лучший работник муниципальной системы образования» | **Чел.** | **3** | **3** | 100 | Показатель достиг планового значения |
|  | **Мероприятие 2** Создание условий, обеспечивающих выявление, поддержку и развитие талантливых детей и молодежи |
|  | **Индикатор результативности 1** Количество одаренных детей, получивших стипендии Главы города | **Чел.** | **6** | **6** | 100 | Показатель достиг планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Количество инициативных молодых людей, получивших премии Главы города | **Чел.** | **5** | **5** | 100 | Показатель достиг планового значения |
|  | **Мероприятие 3** Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
|  | **Индикатор результативности 1**Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи | **Чел.** | **7** | **6** | 85,7 | Показатель в целом достиг своего планового значения |
|  | **Мероприятие 4** Обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  | **Индикатор результативности 1**Количество граждан из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями | **Чел.** | **7** | **8** | 110 | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Мероприятие 5** Создание условий для повышения престижа семьи, материнства и детства |
|  | **Индикатор результативности 1**Количество мероприятий, направленных на повышение престижа семьи, материнства и детства | **Ед.** | **4** | **4** | 100 | Показатель достиг своего планового значения |
| **6** | **МП Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории** |
|  | **Подпрограмма 1. Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства** |
|  | **Индикатор результативности 1**Капитальный ремонт насосной станции 2-го подъема водозаборного сооружения в районе д. Горское | Шт. | **1** | **0** | **0** | ***Примечание:*** Показатель не выполнен по причине неисполнения подрядной организацией контракта в полном объеме на проведение работ, срок перенесен на 15 мая 2019 года |
|  | **Индикатор результативности 2**Капитальный ремонт линии электропередач водозаборных сооружений в районе д. Горское | метр | **700** | **700** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3**Проведение аварийно-восстановительных работ по расчистке улиц города, в целях устранений последствий штормового ветра на территории | Ед. | **1** | **1** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2**. Функционирование дорожного хозяйства и транспорта |
|  | **Индикатор результативности 1**Установка остановочных павильонов | Ед. | **7** | **7** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт | км | **2,796** | **2,296** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3**Протяженность обочин автомобильных дорог на которых выполнена отсыпка песчанно -гравийной смесью | км | **5,598** | **5,598** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 3**. ***Обеспечение функционирования объектов благоустройства*** |
|  | **Индикатор результативности 1**Протяженность линий уличного освещения в технически исправном состоянии | км | **82** | **82** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Площадь содержания мест захоронения | Кв.м. | **186435** | **186435** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3**Количество деревьев на вырубку (в.ч. кронирование деревьев) | Шт. | **23** | **23** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 4**Количество отловленных безнадзорных собак | Ед. | **252** | **252** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 5**Площадь установленных ограждений | Кв.м. | **360** | **360** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 6**Площадь участка благоустройства набережной реки Мельничная | Кв.м. | **45345,72** | **45345,72** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 5** Формирование современной городской среды на территории города Енисейска |
|  | **Индикатор результативности 1**Количество дворовых территорий города Енисейска | Ед. | **147** | **147** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами) | Ед. | **23** | **23** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3**Площадь дворовых территорий города Енисейска | Тыс.кв.м | **223,216** | **223,216** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 4**Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами) | Тыс.кв.м | **30,807** | **30,807** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 5**Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории города Енисейска | Тыс.чел. | **12,035** | **12,035** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 6**Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями города Енисейска | Тыс.чел. | **1,7864** | **1,764** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 7**Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Ед. | **13** | **13** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 8**Количество благоустроенных общественных территорий города Енисейска (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Ед. | **5** | **5** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 9**Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Тыс.кв.м | **699,803** | **699,803** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 10**Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Тыс.кв.м | **35,705** | **35,705** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 6 Охрана окружающей среды** |
|  | **Индикатор результативности 1**Наличие специализированного полигона ТБО на территории г. Енисейска | Ед. | **1** | **0** | **-** | ***Примечание***: показатель не выполнен по причине невыполнения муниципального контракта на проведение работ подрядной организацией |
|  | ***Мероприятие 2*** |
|  | Количество помывок в год | Ед. | **1655** | **1655** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **МП** Развитие строительства на территории города Енисейска |
|  | **Подпрограмма 1** Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории города Енисейска**.** |
|  | **Индикатор результативности 1**Разработка проекта внесения изменений в ПП Центральной исторической части г. Енисейска | Ед. | **1** | **1** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план г.Енисейска | Ед. | **1** | **1** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3**Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Енисейска | Ед. | **1** | **1** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 4**Годовой объем ввода жилья (общая площадь жилых помещений введенная за год) | Кв.м | **4100** | **5058** | **110** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 5**Формирование по целевому назначению земельных участков для строительства | га | **3,7** | **4,28** | **110** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 2** Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Енисейска |
|  | **Индикатор результативности 1**Объем общей площади жилья, построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Кв.м | **2680** | **2910** | **108,6** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Количество предоставленных квартир | Ед. | **60** | **60** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3**Количество переселенных жителей | Чел. | **146** | **146** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 4**Расселяемая площадь аварийных домов | Кв.м. | **2304** | **2304** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Подпрограмма 3** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. |
|  | **Индикатор результативности 1**Реконструкция дорожного полотна | Пгн. | **647** | **647** | **100** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | ***МП Управление муниципальным имуществом*** |
|  | **Подпрограмма 1** Управление имуществом, необходимым для осуществления полномочий органов местного самоуправления |
|  | **Индикатор результативности 1** Количество объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за органами администрации города и муниципальными учреждениями в соответствии с текущими потребностями | Ед. | 6410 | 7850 | **110** | ***Примечание:*** Показатель превысил свое плановое значение по причине своего планового приобретения имущества для осуществления уставной деятельности муниципальных казенных (бюджетных) учреждений города Енисейска. |
|  | **Индикатор результативности 2**Количество объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями в соответствии с текущими потребностями. | Ед. | 433 | 354 | **81,8** | ***Примечание:*** Показатель не в полном объеме достиг своего планового значения по причине передачи имущества по определениям Арбитражного суда, ликвидации МУП «БОН». |
|  | ***Подпрограмма 2 Распоряжение имуществом муниципальной Казны города Енисейска*** |
|  | **Индикатор результативности 1** Доходы от продажи муниципального имущества | Тыс.руб. | 11393,6 | 11850,2 | **104** | ***Примечание:*** Значение показателя превысили плановые по причине создавшейся экономии в результате проведенных конкурсных процедур |
|  | **Индикатор результативности 2**Доходы от аренды муниципального имущества | Тыс.руб. | 11550,3 | 9767,5 | **84,6** | ***Примечание:*** Показатель не достиг своего планового значения в полном объеме (-1782,8 тыс.руб.) по причине невыполнения судебных решений. |
|  | **Индикатор результативности 3**Количество объектов (ОКСов и ЗУ), по которым нужно провести кадастровые работы | Ед. | 11 | 12 | **109** | ***Примечание:*** Значение показателя превысили плановые по причине создавшейся экономии в результате проведенных конкурсных процедур |
|  | **Индикатор результативности 4**Количество объектов (в т.ч. земельных участков), по которым проведена оценка | Ед. | 40 | 45 | **110** | ***Примечание:*** Значение показателя превысили плановые по причине создавшейся экономии в результате проведенных конкурсных процедур |
|  | **Индикатор результативности 5**Количество объектов, в которых проведены ремонты | Ед. | 2 | 5 | **110** | ***Примечание:*** Показатель превысил свое плановое значение за счет небольших объемов ремонтных работ на объектах и увеличения количество объектов. |
|  | **Подпрограмма 1.** Развитие детского и юношеского спорта через систему подготовки спортивного резерва |
|  | **Индикатор результативности 1**Число занимающихся в спортивной школе составит: | Чел. | 648 | 649 | **100** | ***Показатель достиг своего планового значения в полном объеме*** |
|  | **Индикатор результативности 2**Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (этап начальной подготовки), составит: | Чел. | 20 | 20 | **100** | ***Показатель достиг своего планового значения в полном объеме*** |
|  | **Индикатор результативности 3**Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки тренировочный этап (этап спортивной специализации) | Чел. | 45 | 45 | **100** | ***Показатель достиг своего планового значения в полном объеме*** |
|  | **Индикатор результативности 4**Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий  | мероприятий | 16 | 16 | **100** | ***Показатель достиг своего планового значения в полном объеме*** |
|  | ***Подпрограмма 2.*** *Развитие массовой физической культуры и спорта* |
|  | **Индикатор результативности 1**Число посетителей объектов спорта спортивными объединениями (клубы, команды предприятий, учреждений, индивидуальные посещения), пользующихся на регулярной основе спортивными сооружениями | Чел. | 667 | 669 | **100** | ***Показатель достиг своего планового значения в полном объеме*** |
|  | **Индикатор результативности 2**Количество занятий спортивной направленности | Ед. | 3250 | 3250 | **100** | ***Показатель достиг своего планового значения в полном объеме*** |
|  | **Индикатор результативности 3**Количество участников физкультурно- массовых комплексных мероприятий  | Чел.  | 1050 | 1157 | **110** | ***Показатель достиг своего планового значения в полном объеме*** |
|  | **МП Формирование информационного пространства города Енисейска** |
|  | **Подпрограмма 1** Развитие информационного пространства на территории города Енисейска |
|  | **Индикатор результативности 1**Объем опубликованных НПД и информационных материалов в печатном СМИ  | лист | ***208*** | ***208*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Объем ретрансляции радионовостей | Мин. | ***9*** | ***9*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3**Частота обновления информации на официальном сайте МО г. Енисейск | сутки | ***270*** | ***270*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 4**Продолжительность трансляции новостной информации в системе «Электронное табло» | Мин. | ***6*** | ***6*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **МП *Развитие молодежной политики и социально-ориентированных некоммерческих организаций*** |
|  | **Подпрограмма 1 Развитие молодежной политики на территории города Енисейска** |
|  | 1 **Индикатор результативности 1** Численность молодежи вовлеченной в мероприятия молодежной политики | Чел. | ***500*** | ***500*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Количество реализованных молодежных массовых мероприятий | Ед. | ***26*** | ***26*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | ***Подпрограмма 2 Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска*** |
|  | **Индикатор результативности 1**Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | Ед. | ***4*** | ***4*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Количество граждан, принимающих участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Чел. | ***200*** | ***200*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Количество проведенных СО НКО мероприятий социального характера | Ед. | ***15*** | ***15*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | ***Подпрограмма 3 Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Енисейске*** |
|  | **Индикатор результативности 2**Численность населения города Енисейска, участвующего в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов: | Чел. | ***446*** | ***446*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | ***Подпрограмма 4 Обеспечение жильем молодых семей*** |
|  | **Индикатор результативности 1**Количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сертификата | Ед. | ***5*** | ***5*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | ***МП Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории города Енисейска*** |
|  | ***Подпрограмма 1 Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, на территории города Енисейска*** |
|  | **Индикатор результативности 1**Количество проведенных комплексных мероприятий по антитеррору: | Ед. | ***4*** | ***4*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 2**Количество изготовленных информационных стендов по антитеррору | Ед. | ***4*** | ***4*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | **Индикатор результативности 3**Количество изготовленных рекламно-информационных буклетов «Путеводитель для детей в г. Енисейске | Ед. | ***100*** | ***100*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |
|  | ***Подпрограмма 2 Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности на территории города Енисейска*** |
|  | **Индикатор результативности 1****1**. Количество обслуживаемых пожарных водоемов используемых для обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, находящихся в технически исправном состоянии | Ед. | ***27*** | ***27*** | ***100*** | Показатель достиг своего планового значения |